**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района в 2019 году.**

**Общие сведения о муниципальных программах Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района за 2019 год (далее – Сводный доклад) подготовлен в соответствии с постановлением администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 18 сентября 2014 года № 397«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района» (далее – Порядок).

В соответствии с Порядком координаторами муниципальных программ предоставлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ по итогам 2019 года. Все муниципальные программы оценивались с учетом достижения планируемых значений целевых индикаторов, предусмотренных программами.

Оценка эффективности программ проводится по критериям:

достижение целевых показателей;

освоение средств местного бюджета;

выполнение мероприятий, предусмотренных программой.

К Сводному докладу прилагается отчет об оценке эффективности реализации муниципальных программ Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района (по предоставленным отчетам).

Общий объем финансирования по действующим муниципальным программам в 2019 году составил 188212,5 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета 8629,1 тыс. рублей;

средства краевого бюджета 3915,6 тыс. рублей;

средства местного бюджета 175667,8 тыс. рублей.

Исполнение программных мероприятий (по предоставленным отчетам) составило 79686,4 тыс. руб.–99,9 % от утвержденных плановых показателей (79786,6 тыс. рублей), в том числе:

исполнение за счет средств федерального бюджета 1072,4 тыс. рублей (100,0%);

исполнение за счет средств краевого бюджета 1619,6 тыс. рублей (100,0%);

исполнение за счет средств местного бюджета 76994,4 тыс. рублей (99,9%).

**Муниципальная программа «Оказание поддержки развития малого и среднего предпринимательства»**

Муниципальная программа «Оказание поддержки развития малого и среднего предпринимательства» утверждена постановлением администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 26.12.2018 года № 1139 .

Координатор и ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел торговли и защиты прав потребителей администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района.

Общий объем финансирования по программе составляет 100,0 тыс. рублей из средств бюджета Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района. Исполнение программы составило 99,9 % или 99,9 тыс. рублей от утвержденного финансирования.

Запланированные к реализации мероприятия выполнены в полном объеме. Основными результатами программы являются достигнутые показатели:

- изготовление баннера, стенда «Уголок потребителя», таблицы «Режим работы»;

- приобретение надувной арки для брендирования ярмарки «Выходного дня;

- оценка размера рыночной стоимости права на размещение нестационарных торговых объектов;

- поставка пластиковых столов.

Ожидаемый результат от реализации муниципальной программы:

Организация и проведение городских выставочно-ярмарочных мероприятий, обеспечения рынка сбыта продукции, выращиваемой личными подсобными хозяйствами и крестьянско-фермерскими хозяйствами, для недопущении роста цен на социально значимые продукты питания, в рамках программы импортозамещения.

В результате проведенного мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы» Оказание поддержки развития малого и среднего предпринимательства» итоговый показатель, рассчитанный на основе полученных оценок, позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы соответствующей запланированной.

**Муниципальная программа «Реализация государственной молодежной политики»**

Муниципальная программа «Реализация государственной молодежной политики» утверждена постановлением администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 21.12.2018 года № 1109.

Координатор и ответственный исполнитель муниципальной программы - отдел по делам молодёжи, культуре, физической культуре и спорту администрации Усть- Лабинского городского поселения Усть- Лабинского района.

Общий объем финансирования по программе в 2019 году составляет 966,6 тыс. рублей из средств бюджета Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района. Исполнение муниципальной программы в 2019 году составило 96,0% или 927,7 тыс. рублей от утвержденного финансирования. Это связано с экономией средств в результате проведения аукциона по закупке товаров, сокращением рейдовых мероприятий на автотранспорте (по рекомендации КДН и ЗП Краснодарского края).

Запланированные к реализации мероприятия выполнены в полном объеме. Основными результатами программы являются достигнутые показатели:

- количество подростково-молодёжных клубов по месту жительства – 3 шт.;

- количество летних дворовых площадок – 8 шт.;

- количество проведённых мероприятий военно-патриотической направленности – 140 шт.;

- количество проведённых молодёжных акций, конкурсов, фестивалей, турслётов, игр, бесед - 11 шт.;

- количество рейдовых мероприятий по профилактике безнадзорности, правонарушений и других асоциальных проявлений - 81.

Ожидаемый результат от реализации муниципальной программы: повышение уровня гражданского и патриотического воспитания молодых граждан; улучшение здоровья молодого поколения, снижение темпов распространения наркомании и алкоголизма в молодежной среде; развитие социальной инфраструктуры для молодежи; рост общественно-политической и деловой активности молодежи; снижение темпов роста безнадзорности среди детей и подростков.

В результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Реализация государственной молодежной политики» итоговый показатель, рассчитанный на основе полученных оценок позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы удовлетворительной.

**Муниципальная программа «Развитие культуры»**

Муниципальная программа «Развитие культуры» утверждена постановлением администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 21.12.2018 года № 1110.

Координатор муниципальной программы - отдел по делам молодёжи, культуре, физической культуре и спорту администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района.

Общий объем финансирования по программе на 2019 год составляет 59383,6 тыс. рублей, в том числе 100,0 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета и 59283,6 тыс. рублей средства бюджета Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района. Исполнение муниципальной программы за 2019 год составило 100,0 % или 59368,8 тыс. рублей от утвержденного финансирования, в том числе: исполнение за счет средств краевого бюджета 100,0 тыс. рублей (100,0%); исполнение за счет средств местного бюджета 59268,8 тыс. рублей (98,0%).

Запланированные к реализации мероприятия выполнены и перевыполнены. Основными результатами программы являются достигнутые показатели:

- количество клубных формирований и кружков, работающих в муниципальных учреждениях культуры – 56;

- количество жителей, участвующих в работе клубных формирований и кружках – 2590 чел.;

-количество мероприятий, проведённых учреждениями культуры –848;

- количество зрителей посещающих мероприятия – 204,7 тыс. чел.;

- количество зрителей киносеансов –31300 штук.

Ожидаемый результат от реализации муниципальной программы достигнут полностью, это достигнуто выполнением муниципальных заданий получателями субсидий МАУК «Усть-Лабинский городской Дом культуры» Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района и МАУК Центр кино и досуга «Знамя». Они способствовали повышению уровня удовлетворенности населения Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.

В результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры» итоговый показатель, рассчитанный на основе полученных оценок позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы высокой.

**Муниципальная программа «Оказание мер социальной поддержки граждан, проживающих на территории поселения»**

Муниципальная программа «Оказание мер социальной поддержки граждан, проживающих на территории поселения» утверждена постановлением администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района» от 18.12.2018 года № 1051.

Координатор муниципальной программы –финансовый отдел Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района.

Финансирование по программе предусмотрено полностью за счет средств бюджета Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района и составляет 1264,8 тыс. рублей, исполнение муниципальной программы составило 1218,7 тыс. рублей или 96,4 % от утвержденного финансирования.

Муниципальная программа включает следующие подпрограммы:

1. Оказание социальной поддержки отдельным категориям населения;

В рамках реализации подпрограммы осуществлено выполнение следующих мероприятий:

- мероприятия по оказанию социальной поддержки отдельным категориям населения (дополнительная выплата гражданам, ушедшим на пенсию с муниципальной службы) 554,8 тыс. рублей;

- оказание адресной социальной помощи (денежные выплаты людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, на лечение, пострадавшим от пожара) 250,0 тыс. рублей;

- выплата за особые заслуги перед городским поселением (единовременная выплата гражданам, удостоенным звания Почетный гражданин города Усть-Лабинска) 460,0 тыс. рублей.

Мероприятия, предусмотренные программой выполнены в полном объеме (кроме выплат Почетным гражданам, не была увеличена численность получателей). Целевые показатели реализации программы достигнуты частично.

В результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Оказание мер социальной поддержки граждан, проживающих на территории поселения» итоговый показатель, рассчитанный на основе полученных оценок, позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы соответствующей запланированной.

**Муниципальная программа «Оказание мер социальной поддержки на приобретение (строительство) жилья»**

Муниципальная программа «Оказание мер социальной поддержки на приобретение (строительство) жилья» утверждена постановлением администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 23.05.2018 года № 380.

Координатор муниципальной программы - юридический отдел администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района.

Общий объем финансирования по программе составил 4526,2 тыс. рублей, в том числе:

- 2082,1 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета,

- 1072,4 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета,

-1009,7 тыс. рублей за счет средств бюджета Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района.

Программа «Оказание мер социальной поддержки на приобретение (строительство) жилья» предусматривает предоставление социальных выплат молодым семьям для приобретения (строительства) жилья за счет софинансирования из средств федерального, краевого и местного бюджетов.

В рамках подпрограммы в 2019 году запланировано предоставить социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья, тем самым улучшить жилищные условия 5 молодым семьям.

Исполнение программы составило 100,0%, в том числе:

* исполнение за счет средств краевого бюджета 1072,4 тыс. рублей (100,0%);
* исполнение за счет средств федерального бюджета 1009,6 тыс. рублей (100,0%);
* исполнение за счет средств бюджета Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района 2444,1 тыс. рублей (100,0%).

При реализации мероприятий подпрограммы «Социальные выплаты на обеспечение жильем молодых семей» молодые семьи получили возможность приобрести жилые помещения, в том числе с привлечением кредитных, собственных средств, а также средств материнского капитала.

В результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта» итоговый показатель, рассчитанный на основе полученных оценок, позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы высокой.

**Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта»**

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта» утверждена постановлением администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 21.12.2018 № 1111.

Координатор муниципальной программы - отдел по делам молодёжи, культуре, физической культуре и спорту администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района.

Общий объем финансирования по программе в 2019 году составляет 12292,9 тыс. рублей из средств бюджетаУсть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района. Исполнение муниципальной программы в 2019 году составило 100,0 % или 12292,9 тыс. рублей от утвержденного финансирования. Экономия средств по строке «Мероприятия по развитию массового спорта» сложилась при проведении торгов при закупке товаров.

Запланированные к реализации в 2019 году мероприятия выполнены. Основными результатами программы являются достигнутые показатели:

- количество проведенных мероприятий 110;

- численность жителей, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях (накопительно) –24060 чел.

Фактические затраты на реализацию муниципальной программы соответствуют ожидаемому непосредственному результату - выполнение муниципального задания получателем субсидии МБУС «Усть-Лабинский городской спортивный центр «Кубань» Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района и участие в краевых спортивных мероприятиях. Они способствовали повышению уровня удовлетворенности населения Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и массового спорта.

Целевые показатели реализации программы достигнуты.

В результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта» итоговый показатель, рассчитанный на основе полученных оценок, позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы высокой.

**Муниципальная программа «Финансовая поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций»**

Муниципальная программа «Финансовая поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций» утверждена постановлением администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 18.12.2018 года № 1050.

Координатор муниципальной программы – финансовый отдел Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района.

Финансирование по программе предусмотрено полностью за счет средств бюджета Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района и составляет 670,0 тыс. рублей, исполнение муниципальной программы составило 670,0 тыс. рублей или 100,0 % от утвержденного финансирования.

# В рамках муниципальной программы осуществлена финансовая поддержка четырем социально-ориентированным организациям (обществам), расположенным и функционирующим на территории Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района. Данные мероприятия направлены на оказание финансовой поддержки социально-ориентированным организациям, перечень которых утвержден реестром (постановление Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района №306 от 11.04.2019г. «Об утверждении Реестра социально ориентированных некоммерческих организаций, расположенных на территории Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района на 2019 год») для осуществления уставной деятельности.

Мероприятия, предусмотренные программой выполнены в полном объеме.

Целевые показатели реализации программы достигнуты.

В результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Финансовая поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций» итоговый показатель, рассчитанный на основе полученных оценок позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы высокой.

**Муниципальная программа «Доступная среда»**

Муниципальная программа «Доступная среда»утверждена постановлением администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района №170 от 01.03.2019 года.

Координатор муниципальной программы - отдел по делам молодёжи, культуре, физической культуре и спорту администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района.

Финансирование по программе предусмотрено за счет средств бюджета Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района и составляет 70,0 тыс. рублей и средств краевого бюджета 510,0 тыс. рублей. Исполнение муниципальной программы составило 580,0 тыс. рублей или 100,0% от утвержденного финансирования.

Запланированные к реализации мероприятия выполнены в полном объеме. Основными результатами программы являются достигнутые показатели:

- увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в общем количестве приоритетных объектов;

-возможность людей с ограниченными возможностями здоровья посещать учреждения культуры со специальным оборудованием для слабовидящих и слабослышащих.

В рамках реализации муниципальной программы «Доступная среда» проведено оснащение МАУК Центр кино и досуга «Знамя» оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и (или) тифлокомментированием.

В результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Доступная среда» итоговый показатель, рассчитанный на основе полученных оценок позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы высокой.

Начальник финансового отдела С.А.Никонова