**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Усть-Лабинского городского поселения**

**Усть-Лабинского района в 2023 году.**

**Общие сведения о муниципальных программах Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района за 2023 год (далее – Сводный доклад) подготовлен в соответствии с постановлением администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 05 октября 2021 года № 867 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района» (далее – Порядок).

В соответствии с Порядком координаторами муниципальных программ предоставлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ по итогам 2023 года. Все муниципальные программы оценивались с учетом достижения планируемых значений целевых индикаторов, предусмотренных программами.

Оценка эффективности программ проводится по критериям:

достижение целевых показателей;

освоение средств местного бюджета, средств федерального и краевого бюджетов;

выполнение мероприятий, предусмотренных программой;

выполнение показателей запланированных индикаторов.

Общий объем финансирования по действующим муниципальным программам в 2023 году составил 598973,7 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета 46634,6 тыс. рублей;

средства краевого бюджета 304678,0 тыс. рублей;

средства местного бюджета 247661,1 тыс. рублей.

Исполнение программных мероприятий (по предоставленным отчетам) составило 557358,2 тыс. руб. – 93,0 % от утвержденных плановых показателей, в том числе:

исполнение за счет средств федерального бюджета 46634,6 тыс. рублей (100%);

исполнение за счет средств краевого бюджета 271433,8 тыс. рублей (89,1%);

исполнение за счет средств местного бюджета 239289,8 тыс. рублей (96,6%).

**Муниципальная программа «Муниципальное управление»**

Муниципальная программа «Муниципальное управление» утверждена постановлением администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 25 декабря 2021 года № 1140.

Координатор муниципальной программы – отдел по общим и организационным вопросам администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района.

Программа «Муниципальное управление» включает в себя:

1. Подпрограмму - Организация муниципального управления (прочие обязательства).

Задачей данной программы является: организация деятельности органов ТОС, направленной на удовлетворение потребностей населения.

Основными результатами подпрограммы (Организация муниципального управления (прочие обязательства)являются достигнутые показатели:

количество выплат председателям квартальных, домовых комитетов.

Общий объем финансирования по подпрограмме на 2023 год составляет 1464,4,0 тыс. рублей из средств бюджета Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района. Исполнение муниципальной программы за 2023 год составило 100 % или 1464,4 тыс. рублей от утвержденного финансирования.

По подпрограмме, степень достижения значений целевых показателей за 2023 год составила 1,0, степень соответствия запланированному уровню затрат – 1,0 и степень реализации основных мероприятий 1,0. Согласно методике оценки эффективности реализации подпрограммы составляет 1,0 и оценивается как высокая.

2. Подпрограмму - Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района.

Задачей данной программы является:

информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района, других структур, обеспечивающих жизнедеятельность населения, о выборах и референдумах различных уровней;

обеспечение функционирования и развития информационных систем, информационных ресурсов органов местного самоуправления Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района;

обеспечение оптимальных условий хранения и отправки информации о деятельности органов местного самоуправления в целях реализации прав граждан;

содействие развитию органов территориального общественного самоуправления Усть-Лабинского городского поселения;

совершенствование систем делопроизводства и документооборота, повышение эффективности хранения и обработки информации.

Основными результатами подпрограммы (Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района)являются достигнутые показатели:

количество публикаций официальных материалов в средствах массовой информации на территории Усть-Лабинского городского поселения;

полное оказание услуг по технической поддержке и обеспечению бесперебойной работы web-сайта в сети Интернет, находящийся по адресам http://gorod-ust-labinsk.ru и город-усть-лабинск.рф

оказание услуги связи, услуги связи в сети передачи данных и иные услуги технологически неразрывно связанные с указанными услугами и направленные на повышение их потребительской ценности (услуги связи: доступ в сеть «Интернет»).

Общий объем финансирования по подпрограмме на 2023 год составляет 1543,2 тыс. рублей из средств бюджета Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района. Исполнение муниципальной программы за 2023 год составило 98,1 % или 1513,2 тыс. рублей от утвержденного финансирования.

По подпрограмме, степень достижения значений целевых показателей за 2023 год составила 1,0, степень соответствия запланированному уровню затрат – 0,98 и степень реализации основных мероприятий 1,0. Согласно методике оценки эффективности реализации подпрограммы составляет 1,0 и оценивается как высокая.

Общий объем финансирования по программе «Муниципальное управление» на 2023 год составляет 3007,6 тыс. рублей из средств бюджета Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района. Исполнение муниципальной программы за 2023 год составило 99,0 % или 2977,6 тыс. рублей от утвержденного финансирования.

Запланированные к реализации мероприятия выполнены в полном объеме. Фактические затраты на реализацию муниципальной программы соответствуют ожидаемому непосредственному результату. Они способствовали организации деятельности органов ТОС, направленной на удовлетворение потребностей населения, информированию населения о деятельности органов местного самоуправления Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района, других структур, обеспечивающих жизнедеятельность населения, о выборах и референдумах различных уровней, обеспечению функционирования и развития информационных систем, информационных ресурсов органов местного самоуправления Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района, обеспечению оптимальных условий хранения и отправки информации о деятельности органов местного самоуправления в целях реализации прав граждан.

В целом по программе, степень достижения значений целевых показателей за 2023 год составила 1,0, степень соответствия запланированному уровню затрат – 0,99 и степень реализации основных мероприятий 1,0. Согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы реализация программы составляет 1,0 и оценивается как высокая.

**Муниципальная программа**

**«Управление муниципальным имуществом»**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации

Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 29.12.2021 г. № 1166 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом».

Ответственный исполнитель: Отдел по управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района

Объем финансирования муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» составил 4 125,2 тыс. руб., исполнено 4 059,9 тыс. руб. (98,4%).

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» включает в себя следующие подпрограммы:

1. «Приобретение и содержание имущества казны», объем финансирования которой составил 1 670,7 тыс. руб., исполнено 1662,8 тыс. руб. (99,5%).

Степень достижения значений целевых показателей муниципальной подпрограммы «Приобретение и содержание имущества казны» за 2023 год составила 1,0, степень соответствия запланированному уровню затрат 0,99 и степень реализации основных мероприятий 1,0. Согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы, реализация подпрограммы составляет 1,1 и оценивается как высокая.

2. «Управление муниципальным имуществом, связанное с оценкой недвижимости, признанием прав и регулированием отношений по муниципальной собственности» объем финансирования которой составил 2454,5 тыс. руб., исполнено 2397,1 тыс. руб. (97,7%).

Степень достижения значений целевых показателей муниципальной подпрограммы «Управление муниципальным имуществом, связанное с оценкой недвижимости, признанием прав и регулированием отношений по муниципальной собственности» за 2023 год составила 1,0, степень соответствия запланированному уровню затрат – 0,98 и степень реализации основных мероприятий 1,0. Согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы, реализация подпрограммы составляет 1,0 и оценивается как высокая.

В ходе реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» проведены мероприятия по улучшению состояния объектов недвижимости находящихся в муниципальной собственности, увеличению количества муниципального имущества – для эффективного исполнения вопросов местного значения, осуществлена оплата коммунальных услуг и взносов на капитальный ремонт объектов муниципального жилого фонда. Произведены работы по оформлению муниципального имущества Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района (изготовление технической и кадастровой документации), оформлены правоустанавливающие документы на земельные участки государственная собственность на которые не разграничена, проведены работы по выявлению бесхозяйного имущества.

В целом степень достижения значений целевых показателей муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» за 2023 год составила 1,0, степень соответствия запланированному уровню затрат – 0,98 и степень реализации основных мероприятий 1,0. Согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы, реализация программы составляет 1,0 и оценивается как высокая.

**Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения»**

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения» утверждена постановлением администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 29.12.2021 г. № 1170 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения».

Координатор муниципальной программы – отдел по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации   
Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района.

Общий объем финансирования по программе составил 4835,4 тыс. руб. (средства местного бюджета). Исполнение муниципальной программы составило 99,0% или 4785,2 тыс. руб.

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения» содержит следующие подпрограмм:

1. Подпрограмма «Организация мероприятий по гражданской обороне».

Объем финансирования по подпрограмме составил 78,0 тыс. руб. (средства местного бюджета). Исполнение подпрограммы составило 100 % или 78,0 тыс. руб.

В рамках реализации подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

- выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования экстренного оповещения.

По подпрограмме степень достижения значений целевых показателей за 2023 год составила 0,1, степень соответствия запланированному уровню затрат – 1,0 и степень реализации основных мероприятий 0,33. Согласно методике оценки эффективности реализации подпрограммы составляет 0,1 и признается неудовлетворительной.

1. Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Объем финансирования по подпрограмме составил 23,0 тыс. руб. (средства местного бюджета). Исполнение подпрограммы составило 93,9% или 21,6 тыс.руб.

В рамках реализации подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

- изготовление печатной продукции;

- передача полномочий на содержание и организацию деятельности ЕДДС.

По подпрограмме, степень достижения значений целевых показателей за 2023 год составила 1, степень соответствия запланированному уровню затрат – 0,94 и степень реализации основных мероприятий 1. Согласно методике оценки эффективности реализации подпрограммы составляет 1 и признается высокой.

1. Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на территории поселения».

Объем финансирования по подпрограмме составил 588,2 тыс. руб. (средства местного бюджета). Исполнение подпрограммы составило 99,6% или 585,9 тыс. руб.

В рамках реализации подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

- техническое обслуживание ПГ-Н2, расположенных на водопроводных сетях в г. Усть-Лабинске;

- обслуживание пожарных гидрантов;

-поставка и монтаж новых пожарных гидрантов;

-приобретение координатных табличек для пожарных гидрантов.

По подпрограмме степень достижения значений целевых показателей за 2023 год составила 1, степень соответствия запланированному уровню затрат – 1 и степень реализации основных мероприятий 1. Согласно методике оценки эффективности реализации подпрограммы составляет 1 и признается высокой.

1. Подпрограмма «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью».

Объем финансирования по подпрограмме составил 517,8 тыс. руб. (средства местного бюджета). Исполнение подпрограммы составило 98,2% или 508,6 тыс. руб.

На конец отчетного года образовался неосвоенный остаток в размере 87,5 тыс. руб. в связи с экономией по результатам заключения контакта на приобретение камер видеонаблюдения в городском парке культуры по   
ул. Ленина, 17 в г. Усть-Лабинске.

В рамках реализации подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

- приобретение. монтаж и сервисное обслуживание средств радиосвязи;

- техническое обслуживание систем видеонаблюдения;

- переоформление (восстановление) технической документации, актов об осуществлении технологического присоединения по улицам: Октябрьской- автовокзал, Ленина,68, Ленина,17- горпарк, Ободовского - площадь, Центральной - сквер, Ленина- Вечный огонь, Октябрьская - Ободовского- ярмарка.

По подпрограмме степень достижения значений целевых показателей за 2023 год составила 1, степень соответствия запланированному уровню затрат – 0,98 и степень реализации основных мероприятий 1. Согласно методике оценки эффективности реализации подпрограммы составляет 1 и признается высокой.

1. Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в поселении».

Объем финансирования по подпрограмме составил 299,9 тыс. руб. (средства местного бюджета). Исполнение подпрограммы составило 93,3% или 279,9 тыс. руб.

В рамках реализации подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

- оказание телематических услуг связи и услуг связи по передаче данных систем видеонаблюдения;

- проведение сервисного обслуживания систем автономного наружного видеонаблюдения.

По подпрограмме, степень достижения значений целевых показателей за 2023 год составила 1, степень соответствия запланированному уровню затрат – 1 и степень реализации основных мероприятий 1. Согласно методике оценки эффективности реализации подпрограммы составляет 1 и признается высокой.

1. Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах».

Объем финансирования по подпрограмме составил 26,0 тыс. руб. (средства местного бюджета). Исполнение подпрограммы составило 33,5% или 8,7 тыс. руб.

В рамках реализации подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

- изготовление стационарных информационных щитов;

- изготовление печатной продукции.

По подпрограмме степень достижения значений целевых показателей за 2023 год составила 1, степень соответствия запланированному уровню затрат – 0,34 и степень реализации основных мероприятий 0,5. Согласно методике оценки эффективности реализации подпрограммы составляет 1 и признается высокой.

1. Подпрограмма «Поисковые и аварийно-спасательные учреждения»:

Объем финансирования по подпрограмме составил 3302,5 тыс. руб. (средства местного бюджета). Исполнение подпрограммы составило 100% или 3302,5 тыс. руб.

В рамках реализации подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

- передача полномочий на содержание и организацию деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований.

По подпрограмме, степень достижения значений целевых показателей за 2023 год составила 1, степень соответствия запланированному уровню затрат – 1 и степень реализации основных мероприятий 1. Согласно методике оценки эффективности реализации подпрограммы составляет 1 и признается высокой.

В целом по программе, степень достижения значений целевых показателей за 2023 год составила 0,99, степень соответствия запланированному уровню затрат- 0,99, и степень реализации основных мероприятий 0,71. Согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы реализация программы составляет 0,86 и признается средней.

**Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства»**

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства» утверждена постановлением администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 29.12.2021 № 1173 (с изменениями от 29.12.2022, от 28.12.2023 № 1228).

Координатор настоящей муниципальной программы – отдела капитального строительства администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района. Подпрограммы не предусмотрены.

Общий объем финансирования в 2023 году по программе составил 130 868,6 тыс. руб. (в т.ч. 105 301,4 тыс. руб. – средства краевого бюджета, 25 567,2 тыс. руб. – средства местного бюджета). Исполнение в целом по программе составило 99 600,1 тыс.руб. или 76,1%; в т.ч. по разделам:

- «Содержание, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования» - 20 024,9 тыс. руб. (средства местного бюджета) Исполнение на 01.01.2024 составило 18 155,8 тыс. руб. или 90,7 %. Причиной неполного освоения стало то, что 2 контракта в 2023 году заключены со сроком исполнения в марте и июне 2024 г. (разработка проектной документации по капитальному ремонту улиц Д. Бедного и ул. Ленина). После выполнения работ по указанным контрактам и их приемки, документы будут переданы на оплату.

- «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории поселения» - всего 110 843,7 тыс. руб., в т.ч.: 105 301,4 тыс. руб. – средства краевого бюджета; 5 542,3 тыс. руб. - средства местного бюджета, исполнение на 01.01.2024 г. составило 81 444,2 тыс. руб. или 73,5%. Низкий процент освоения сложился по причине того, что заключенным в августе 2023 г. муниципальным контрактом с ООО «Усть-Лабинское ДРСУ» (с учетом дополнительных соглашений) на капитальный ремонт улицы Октябрьской от ул. Д. Бедного до ул. Плеханова срок выполнения работ предусмотрен до 31.07.2024. После выполнения работ и их приемки документы будут переданы на оплату.

В рамках раздела «Содержание, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования» выполнены следующие работы:

- проведена государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости по 7 объектам капитального строительства улично-дорожной сети;

- осуществлен строительный контроль по 2 объектам;

- разработана проектная документация по капитальному ремонту 5 объектов улично-дорожной сети.

В рамках раздела «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории поселения» на условиях краевого софинансирования выполнены следующие работы:

- выполнен капитальный ремонт улицы ул. им. М.А. Овсянниковой;

- частично выполнены работы по капитальному ремонту ул. Октябрьской от ул. Д.Бедного до ул. Плеханова. Согласно условиям муниципального контракта, заключенного в августе 2023, срок выполнения работ – до 31.07.2024г. После выполнения всех работ, их приемки и подписания всех необходимых форм, документы на оплату будут переданы в финансовый отдел на оплату и средства будут освоены в 2024 г.

Основными результатами программы являются:

- проведенный капитальный ремонт улиц на условиях краевого софинансирования;

- осуществлен строительный контроль за ходом капитального ремонта улиц;

- в целях дальнейшего проведения капитального ремонта улиц проведена государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости по 7 объектам капитального строительства улично-дорожной сети;

- разработана проектная документация по капитальному ремонту 5 объектов улично-дорожной сети.

Согласно типовой методике оценки эффективности реализации муниципальной программы к Порядку принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1. Степень соответствия запланированному уровню расходов (затрат) составила 0,76. Степень достижения значений целевых показателей муниципальной программы равен 1,0. Эффективность реализации муниципальной программы в целом составила 0,9.

На основании вышеуказанных показателей эффективность реализации муниципальной программы признается высокой.

**Муниципальная программа «Оказание поддержки развития**

**малого и среднего предпринимательства»**

Муниципальная программа «Оказание поддержки развития малого и среднего предпринимательства» утверждена постановлением администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 29 декабря 2022 г. № 981 «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района «Об утверждении муниципальной программы «Оказание поддержки развития малого и среднего предпринимательства».

Координатор муниципальной программы – отдел торговли и защиты прав потребителей администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района.

Объем средств, выделяемых из бюджета Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района на финансирование программы в 2023 году составил 180,0 тыс. рублей, на организацию и проведение выставочно-ярмарочных мероприятий, из них:

- на оплату электроэнергии на ярмарки «Выходного дня» 92,3 тыс. руб.;

- на изготовление секции для торговли сельскохозяйственной продукцией на ярмарке в формате «Социальный ряд» и приобретение уголков потребителя и информационных табличек для ярмарок на территории Усть-Лабинского городского поселения 87,7 тыс. руб.

В рамках программы были выполнены мероприятия по организации и проведению городских выставочно-ярмарочных мероприятий - оплата за электроэнергию, потребленную в 2023 году на ярмарке выходного дня. Приобретена секция для торговли сельскохозяйственной продукцией, приобрели уголок потребителя и таблички с указанием режима работы для ярмарки в формате «социальный ряд» и уголок потребителя для ярмарки выходного дня.

Программа выполнена на 89,6% на сумму 161,3 тыс. руб., виду того, что контракт на энергоснабжение расторгнут по соглашению сторон после окончательного расчета за потребленную электроэнергию в 2023 году.

В целом по программе, степень достижения значений целевых показателей за 2023 год составила 0,91, степень соответствия запланированному уровню затрат – 0,9, и степень реализации основных мероприятий 1. Согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы, реализация программы составляет 0,92 и оценивается как высокая.

**Муниципальная программа**

**«****Подготовка градостроительной документации»**

Муниципальная программа «Подготовка градостроительной документации» утверждена постановлением администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 29 декабря 2021 года № 1164 «Об утверждении муниципальной программы «Подготовка градостроительной документации» (с изменениями от 28 декабря 2023 года № 1226).

Координатор муниципальной программы «Подготовка градостроительной документации» – отдел архитектуры и градостроительства администрации   
Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района (участник – МКУ Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района «Административно-техническое управление»).

**Муниципальная программа «Подготовка градостроительной документации» включает в себя:**

1. **Подпрограмму - Территориальное развитие (строительство и градостроительство).**

В рамках подпрограммы «Территориальное развитие (строительство и градостроительство)» администрация Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района в 2023 году передавала органам местного самоуправления муниципального образования Усть-Лабинский район осуществление части полномочий органов местного самоуправления   
Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района по решению вопросов местного значения в области архитектуры и градостроительства, а именно:

1) выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, разрешения на строительство которых выданы до 1 января 2021 года;

2) внесение изменений в разрешения на строительство, выданные до 1 января 2021 года.

Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год:

В рамках Соглашения от 16 декабря 2022 года «О передачи осуществления части полномочий органов местного самоуправления Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района органами местного самоуправления муниципального образования Усть-Лабинский район в области архитектуры и градостроительства», администрацией муниципального образования Усть-Лабинский район было выдано:

- разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, разрешения на строительство которых выданы до 1 января 2021 года – 2 шт.;

- внесенных изменений в разрешения на строительство, выданных   
до 1 января 2021 года – 3 шт.

Сведения о фактическом выполнении мероприятий подпрограммы «Территориальное развитие (строительство и градостроительство)», включенных в муниципальную программу «Подготовка градостроительной документации», и основных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения:

Запланированных по подпрограмме «Территориальное развитие (строительство и градостроительство)» на 2023 год:

1) выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, разрешения на строительство которых выданы до 1 января 2021 года – 60 шт.;

2) внесение изменений в разрешения на строительство, выданные до 1 января 2021 года – 48 шт.

Значения целевых индикаторов (показателей) по подпрограмме «Территориальное развитие (строительство и градостроительство)» рассчитывались согласно письму управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Усть-Лабинский район   
от 23 сентября 2021 г. № 1817 (прилагается) общим количеством оставшихся разрешений на строительство, выданных до 1 января 2021 года, без учета разрешений на строительство, выданных до 1 января 2021 года, срок действия которых окончен и без учета выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, разрешения на строительство которых выданы   
до 1 января 2021 года за предыдущие отчетные периоды.

Сведения о нереализованных или реализованных частично мероприятиях подпрограммы «Территориальное развитие (строительство и градостроительство)» (из числа предусмотренных к реализации в 2023 году), причинах их реализации не в полном объеме (не реализации):

1. Реализованные частично мероприятия подпрограммы «Территориальное развитие (строительство и градостроительство)»:

1.1. выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, разрешения на строительство которых выданы до 1 января 2021 года;

1.2. внесение изменений в разрешения на строительство, выданные до 1 января 2021 года.

Сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации подпрограммы «Территориальное развитие (строительство и градостроительство)» плановым показателям, установленным муниципальной программой «Подготовка градостроительной документации»:

Фактически достигнутые целевые показатели реализации подпрограммы «Территориальное развитие (строительство и градостроительство)» не соответствуют плановым показателям, установленным муниципальной программой «Подготовка градостроительной документации».

Сведения о фактических объемах финансирования по мероприятиям подпрограммы «Территориальное развитие (строительство и градостроительство)», включенным в муниципальную программу «Подготовка градостроительной документации», в разрезе источников финансирования средств местного бюджета:

Объем финансирования по подпрограмме «Территориальное развитие (строительство и градостроительство)» на 2023 год составляет 113,2 тыс. рублей из средств бюджета Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района. Исполнение муниципальной программы за 2023 год составило 100 % или 113,2 тыс. рублей от утвержденного финансирования.

*Оценка эффективности реализации подпрограммы «Территориальное развитие (строительство и градостроительство)» муниципальной программы «Подготовка градостроительной документации»:*

1. *Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы «Территориальное развитие (строительство и градостроительство)» и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации:*

Степень реализации мероприятий составляет 0 (0 = 0 / 1).

Для непосредственных результатов, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, степень выполнения непосредственного результата составляет 0,05 (0,05 = 5 / 108).

1. *Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов:*

Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 1   
(1 = 113,2 тыс. рублей / 113,2 тыс. рублей).

1. *Оценку эффективности использования средств муниципального бюджета:*

Доля финансового обеспечения реализации подпрограммы «Территориальное развитие (строительство и градостроительство)» из краевого бюджета составляет 0 % (менее 75 %), таким образом, показатель оценки эффективности использования средств краевого бюджета заменен на показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы «Территориальное развитие (строительство и градостроительство)».

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы «Территориальное развитие (строительство и градостроительство)» составляет 0 (0 = 0 / 1).

1. *Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы «Территориальное развитие (строительство и градостроительство)» муниципальной программы «Подготовка градостроительной документации»:*

Для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы «Территориальное развитие (строительство и градостроительство)» для мероприятия «Реализация мероприятий в области строительства, архитектуры и градостроительства» составляет 0,05   
(0,05 = 5 / 108).

Степень реализации подпрограммы «Территориальное развитие (строительство и градостроительство)» составляет 0,5 (0,5 = 2 сигма 1 0,05 / 2).

*Оценка эффективности реализации подпрограммы «Территориальное развитие (строительство и градостроительство)»:*

Эффективность реализации подпрограммы «Территориальное развитие (строительство и градостроительство)» составляет 0 (0 = 0,5 \* 0).

Эффективность реализации подпрограммы «Территориальное развитие (строительство и градостроительство)» признается неудовлетворительной ввиду того, что значения целевых индикаторов (показателей) по подпрограмме «Территориальное развитие (строительство и градостроительство)» рассчитывались согласно письму управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Усть-Лабинский район   
от 23 сентября 2021 г. № 1817 (прилагается) общим количеством оставшихся разрешений на строительство, выданных до 1 января 2021 года, без учета разрешений на строительство, выданных до 1 января 2021 года, срок действия которых окончен и без учета выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, разрешения на строительство которых выданы   
до 1 января 2021 года за предыдущие отчетные периоды.

1. **Подпрограмму - Территориальное развитие (генеральные планы, правила землепользования и застройки).**

Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год:

В рамках подпрограммы «Территориальное развитие (генеральные планы, правила землепользования и застройки)» администрация Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района в 2023 году реализовала мероприятия по внесению изменений в Генеральный план Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района и Правила землепользования и застройки.

1. По внесению изменений в Генеральный план Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района.
   1. Выполнены работы по муниципальному контракту № 85 от 14 апреля 2023 г. на выполнение работ: «Формирование обобщенной информационной базы для подготовки проекта внесения изменений в генеральный план   
      Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района», в рамках проведения научно-исследовательской работы по повышению эффективности градостроительной политики и развития территории Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района, в соответствии с указанным контрактом, а также приложение к нему № 1 (Градостроительное задание), являющимся его неотъемлемой частью.
   2. Выполнены работы по муниципальному контракту № 306   
      от 16 ноября 2023 г. на выполнение работ: «Разработка концепции пространственного развития Усть-Лабинского городского поселения для подготовки проекта внесения изменений в генеральный план Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района», в рамках проведения научно-исследовательской работы по повышению эффективности градостроительной политики и развития территории Усть-Лабинского городского поселения   
      Усть-Лабинского района, в соответствии с указанным контрактом, а также приложение к нему № 1 (Градостроительное задание), являющимся его неотъемлемой частью.
2. По внесению изменений в Правила землепользования и застройки Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района выполнены работы в рамках муниципального контракта № 215 от 06 октября 2023 г. на выполнение работ: «Подготовка проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Усть-Лабинского городского поселения   
   Усть-Лабинского района Краснодарского края».

Был подготовлен проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Усть-Лабинского городского поселения   
Усть-Лабинского района, утвержденные решением Совета Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 25 ноября 2008 г. № 2 протокол № 35, в котором учтены предложения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Усть-Лабинского городского поселения   
Усть-Лабинского района заинтересованных лиц, а также учтены предложения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района, для реализации которых требуется внесение изменений в Генеральный план Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района.

Таким образом, утверждение указанной документации будет возможным только после утверждения изменений в Генеральный план Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района.

В соответствии с положениям части 3 статьи 9, частями 9 и 10 статьи 31, пунктом 2 части 1 статьи 34 Градостроительного кодекса Российской Федерации должен быть соблюден принцип соответствия правил землепользования и застройки генеральному плану.

Сведения о фактических объемах финансирования по каждому мероприятию подпрограммы «Территориальное развитие (генеральные планы, правила землепользования и застройки)», включенному в муниципальную программу «Подготовка градостроительной документации», в разрезе источников финансирования средств местного бюджета:

по мероприятию: «Проведение мероприятий по подготовке изменений в генеральные планы, в правила землепользования и застройки» - 1193,0 тыс. рублей местного бюджета;

по мероприятию: «Реализация мероприятий на подготовку изменений в генеральные планы, в правила землепользования и застройки» - 1710,0 тыс. рублей краевого бюджета и 90,0 тыс. рублей. местного бюджета.

Объем финансирования по подпрограмме «Территориальное развитие (генеральные планы, правила землепользования и застройки)» на 2023 год составляет 2993,0 тыс. рублей. Исполнение подпрограммы «Территориальное развитие (генеральные планы, правила землепользования и застройки)» муниципальной программы «Подготовка градостроительной документации» за 2023 год составило 100% или 2993,0 тыс. рублей от утвержденного финансирования.

Фактически выполнены все мероприятия, предусмотренные подпрограммой «Территориальное развитие (генеральные планы, правила землепользования и застройки)», включенной в муниципальную программу «Подготовка градостроительной документации».

Нереализованные и реализованные частично мероприятия подпрограммы «Территориальное развитие (генеральные планы, правила землепользования и застройки)» (из числа предусмотренных к реализации в 2023 году) отсутствуют.

Сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации подпрограммы «Территориальное развитие (генеральные планы, правила землепользования и застройки)» плановым показателям, установленным муниципальной программой «Подготовка градостроительной документации»:

Фактически достигнутые целевые показатели реализации подпрограммы «Территориальное развитие (генеральные планы, правила землепользования и застройки)» соответствуют плановым показателям, установленным муниципальной программой «Подготовка градостроительной документации».

*Оценка эффективности реализации подпрограммы «Территориальное развитие (генеральные планы, правила землепользования и застройки)» муниципальной программы «Подготовка градостроительной документации»:*

1. *Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы «Территориальное развитие (генеральные планы, правила землепользования и застройки)» и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации:*

Степень реализации мероприятий составляет 1 (1 = 2 / 2).

Для непосредственных результатов, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений степень выполнения непосредственного результата составляет 1 (1 = 1 / 1).

1. *Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов:*

Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 1   
(1 = 2993,0 тыс. рублей / 2993,0 тыс. рублей).

1. *Оценку эффективности использования средств муниципального бюджета:*

Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается для каждой подпрограммы (основного мероприятия) как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств краевого бюджета.

Доля финансового обеспечения реализации подпрограммы «Территориальное развитие (генеральные планы, правила землепользования и застройки)» из краевого бюджета составляет 57,13 % (менее 75 %), таким образом, показатель оценки эффективности использования средств краевого бюджета заменен на показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы «Территориальное развитие (генеральные планы, правила землепользования и застройки)».

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы «Территориальное развитие (генеральные планы, правила землепользования и застройки)» составляет 1 (1 = 1 / 1).

1. *Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы «Территориальное развитие (генеральные планы, правила землепользования и застройки)» муниципальной программы «Подготовка градостроительной документации»:*

Для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы «Территориальное развитие (генеральные планы, правила землепользования и застройки)» для мероприятий «Проведение мероприятий по подготовке изменений в генеральные планы, в правила землепользования и застройки», «Реализация мероприятий на подготовку изменений в генеральные планы, в правила землепользования и застройки» составляет 1 (1 = 1 / 1).

Степень реализации подпрограммы «Территориальное развитие (генеральные планы, правила землепользования и застройки)» составляет 1   
(1 = 2 сигма 1 1 / 2).

*Оценка эффективности реализации подпрограммы «Территориальное развитие (генеральные планы, правила землепользования и застройки)»:*

Эффективность реализации подпрограммы «Территориальное развитие (генеральные планы, правила землепользования и застройки)» составляет 1   
(1 = 1 / 1).

Эффективность реализации подпрограммы «Территориальное развитие (генеральные планы, правила землепользования и застройки)» признается высокой, так как значение ЭРп/п составляет 1 (не менее 0,9).

***Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы «Подготовка градостроительной документации»:***

Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы «Подготовка градостроительной документации», для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы «Подготовка градостроительной документации» составляет 0,06 (0,06 = 7 / 110).

Степень реализации муниципальной программы «Подготовка градостроительной документации» составляет 0,3 (0,3 = 4 сигма 1 0,06 / 4).

Эффективность реализации муниципальной программы «Подготовка градостроительной документации» оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы «Подготовка градостроительной документации» и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограммы «Территориальное развитие (строительство и градостроительство)» и подпрограммы «Территориальное развитие (генеральные планы, правила землепользования и застройки)».

Коэффициент значимости подпрограммы «Территориальное развитие (строительство и градостроительство)» и подпрограммы «Территориальное развитие (генеральные планы, правила землепользования и застройки)» для достижения целей муниципальной программы «Подготовка градостроительной документации» составляет 1 (1 = 1396,2 тыс. руб. / 1396,2 тыс. руб.).

Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы «Подготовка градостроительной документации» 0,65 (0,65 = 0,5 \* 0,3 + 0,5 3 сигма 1 1 \* 1 / 3), что при округлении составляет 0,70.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы «Подготовка градостроительной документации»:

Эффективность реализации муниципальной программы «Подготовка градостроительной документации» признается удовлетворительной.

Общий объем финансирования по программе «Подготовка градостроительной документации» составил 3106,2 тыс. руб. (из них средства местного бюджета: 1396,2 тыс. руб., краевого бюджета: 1710,0 тыс. руб.). Исполнение программы «Подготовка градостроительной документации» составило 100 % или 3106,2 тыс. руб. в т.ч.:

- освоение в рамках реализации подпрограммы «Территориальное развитие (строительство и градостроительство)» по выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, разрешения на строительство которых выданы до 1 января 2021 года, по внесению изменений в разрешения на строительство, выданные до 1 января 2021 года - 100% или 113,2 тыс. рублей,

- освоение в рамках реализации подпрограммы «Территориальное развитие (генеральные планы, правила землепользования и застройки)» по внесению изменений в Генеральный план Усть-Лабинского городского поселения т по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Усть-Лабинского городского поселения - 100% или 2993,0 тыс. рублей, из них: 1283,0 тыс. рублей местного бюджета и 1710,0 тыс. рублей.

Основными результатами муниципальной программы «Подготовка градостроительной документации» являются:

- выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, разрешения на строительство которых выданы до 1 января 2021 года;

- внесение изменений в разрешения на строительство, выданные до 1 января 2021 года.

- внесение изменений в Генеральный план Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района

- внесение изменений в Правила землепользования и застройки   
Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района;

Сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы «Подготовка градостроительной документации» и входящих в ее состав подпрограмм и основных мероприятий плановым показателям, установленным муниципальной программой «Подготовка градостроительной документации»:

Фактически достигнутые целевые показатели реализации муниципальной программы «Подготовка градостроительной документации» не соответствует плановым показателям, установленным муниципальной программой «Подготовка градостроительной документации».

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы «Подготовка градостроительной документации»:

Фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы «Подготовка градостроительной документации», является не исполнение администрацией муниципального образования Усть-Лабинский район плановых значений целевых индикаторов (показателей) по подпрограмме «Территориальное развитие (строительство и градостроительство)», ввиду невозможности просчитать планируемое количество обратившихся за выдачей разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, разрешения на строительство которых выданы до 1 января 2021 года и внесением изменений в разрешения на строительство, выданные до 1 января 2021 года.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы «Подготовка градостроительной документации», в том числе по оптимизации расходов средств бюджета на реализацию основных мероприятий муниципальной программы «Подготовка градостроительной документации», мероприятий подпрограмм и корректировке целевых показателей муниципальной программы «Подготовка градостроительной документации» на текущий финансовый год и на плановый период:

Предложением по дальнейшей реализации муниципальной программы «Подготовка градостроительной документации» является корректировка целевых показателей муниципальной программы «Подготовка градостроительной документации» подпрограммы «Территориальное развитие (строительство и градостроительство)» на плановый период - 2024 год.

Предложением по оптимизации расходов средств бюджета на реализацию основных мероприятий муниципальной программы «Подготовка градостроительной документации», мероприятий подпрограммы «Территориальное развитие (генеральные планы, правила землепользования и застройки)» на плановый период – 2024 г. является увеличение финансирования из средств муниципального бюджета, в связи с передачей осуществления части полномочий органов местного самоуправления Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района органами местного самоуправления муниципального образования Усть-Лабинский район в области архитектуры и градостроительства:

1) утверждению подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории;

2) выдаче градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах поселения;

3) выдаче разрешений на строительство;

4) выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения;

5) направлению уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке;

6) направлению уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке;

7) направлению уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях поселений;

8) направлению уведомления о сносе объекта капитального строительства;

9) выдаче акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала;

10) принятию решения о комплексном развитии территории;

11) предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства;

12) предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

**Муниципальная программа**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»**

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" на 2023 год утверждена постановлением администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 29.12.2021 г. № 1174 (с изменениями от 29.12.2022 № 990, от 28.12.2023 № 1229).

Координатор муниципальной программы – отдел капитального строительства администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района.

Общий объем финансирования муниципальной программы составил 199 104,7 тыс.руб., в т.ч. средства бюджета Краснодарского края 179 778,1 тыс.руб., средства местного бюджета – 19 326,6 тыс.руб.

За 2023 год освоение муниципальной программы составило 95,8% или 190 766,4 тыс.руб.

Настоящая муниципальная программа включает 2 подпрограммы:

1. «Развитие водоотведения населенных пунктов». В рамках данной подпрограммы на условиях краевого софинансирования выполнены работы по объекту: «Реконструкция канализационного коллектора по ул.Д.Бедного от ул.Коллективной до насосной станции по ул.Д.Бедного в г.Усть-Лабинске (2 этап)» (бюджетом предусмотрено на подпрограмму всего 189 240,1 тыс.руб., в т.ч.: 9 462,0 тыс.руб. – средства местного бюджета; 179 778,1 тыс.руб. – средства краевого бюджета). Исполнение подпрограммы составило 97% или 183 645,6 тыс.руб.

На неполное освоение подпрограммы повлияло наличие экономии по закупочным процедурам при заключении контракта на реконструкцию коллектора. Данные работы выполнены на условиях краевого софинансирования и ввиду того, что дополнительное соглашение Министерством ТЭК и ЖКХ КК об уменьшении субсидии ввиду наличия экономии не инициировалось Министерством и не заключалось, администрация не вправе была освоить экономию в сумме свыше 5 млн.руб. на иные цели.

По подпрограмме, степень достижения значений целевых показателей за 2023 год составила 1,0, степень соответствия запланированному уровню затрат – 0,97 и степень реализации основных мероприятий 1,0. Согласно методике оценки эффективности реализации подпрограммы составляет 0,99 и оценивается как высокая.

1. «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры» (подпрограммой предусмотрены денежные средства местного бюджета в общей сумме 9 864,6 тыс.руб.).

В рамках указанной подпрограммы выполнены следующие работы:

- оказание услуг по строительному контролю;

- оказание услуг по проведению авторского надзора;

- выполнены работы по корректировке проектной документации;

- проведена государственная экспертиза проектной документации;

- разработана проектная документация по капитальному ремонту водопроводных сетей и сетей водоотведения;

- в стадии разработки проектная документация по строительству блочно-модульной котельной по ул. Монтажная (переходящий контракт заключен в 2023 году со сроком выполнения работ по 03.06.2024);

- выполнен монтаж (прокладка)соединительного электрокабеля;

- выполнено технологическое присоединение к вновь построенному объекту.

Исполнение подпрограммы составило 72,2 % или 7 120,8 тыс.руб. Неполное освоение средств обусловлено заключением переходящего в 2023 году контракта со сроком выполнения работ по 03.06.2024 на разработку проектной документации на строительство блочно-модульной котельной. После выполнения работ и их приемки документы будут переданы на оплату.

По подпрограмме, степень достижения значений целевых показателей за 2023 год составила 1, степень соответствия запланированному уровню затрат – 0,72 и степень реализации основных мероприятий 1. Согласно методике оценки эффективности реализации подпрограммы составляет 0,86 и признается средней.

Основными результатами муниципальной программы в целом являются:

- бесперебойное функционирование канализационных сетей вследствие осуществления реконструкции канализационного коллектора;

- снижение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры;

- разработанная проектная документация на строительство котельной, на капитальный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения.

Согласно типовой методике оценки эффективности реализации муниципальной программы к Порядку принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района в целом по программе:

- степень достижения значений целевого показателя составляет 1;

- степень соответствия запланированному уровню затрат составляет 0,96;

- степень реализации основных мероприятий - 1;

- оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 0,98 и признается высокой.

**Муниципальная программа «Проведение мероприятий по благоустройству территории поселения»**

Муниципальная программа «Проведение мероприятий по благоустройству территории поселения» утверждена постановлением администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 29.12.2021 г. № 1169 «Об утверждении муниципальной программы «Проведение мероприятий по благоустройству территории поселения».

Координатор муниципальной программы – отдел по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации   
Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района.

Общий объем финансирования по программе составил 66 370,6 тыс. руб., из них краевой бюджет – 7 500 тыс. руб., местный бюджет – 58 870,6 тыс. руб. Исполнение муниципальной программы составило 98,2 % или 65 184,8 тыс. руб.

В рамках данной программы за 2023 г. были выполнены следующие работы:

- Ремонт и техническое обслуживание уличного освещения в г. Усть-Лабинске;

- Содержание памятника "Вечный огонь";

- Санитарная очистка территории Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района (борьба с комарами и акарицидные обработки против клещей);

- Оказание услуг по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района;

- Оплата за уличное освещение в г. Усть-Лабинске и на территории озера Копытко;

- Проведение энергоэффективных мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии;

- Оказание услуги пот перевозке груза автомобильным транспортом: доставка оборудования;

- Приобретение специальной техники (на базе шасси трактора).

- Предоставление субсидий муниципальному бюджетному учреждению на выполнение муниципального задания по видам услуг:

- Санитарная очистка контейнерных площадок;

- Уборка несанкционированных свалок;

- Уборка городских территорий (сбор бросового мусора);

- Сбор коммунальных отходов посредством контейнеров (озеро, кладбище, ярмарка);

- Сбор коммунальных отходов посредством урн, (остановки, детские площадки);

- Погребение отдельных категорий граждан без определенного места жительства;

- Содержание мест захоронения (подметание);

- Содержание мест захоронения (очистка от мусора);

- Содержание мест захоронения (покос сорной растительности);

- Содержание мест захоронения (очистка территории от снега);

- Содержание мест захоронения (вырубка поросли);

- Сбор и вывоз веток.

В целом по программе, степень достижения значений целевых показателей за 2023 год составила 0,91, степень соответствия запланированному уровню затрат составляет 0,98, степень реализации основных мероприятий составляет 0,78. Согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы, реализация программы составляет 0,83 и оценивается как средняя.

**Муниципальная программа «Реализация государственной молодежной политики»**

Муниципальная программа «Реализация государственной молодёжной политики» утверждена постановлением администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 27 декабря 2021 г. № 1110.

Координатор и ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел по общим и организационным вопросам администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района.

Общий объем финансирования по программе в 2023 году составляет 1 113,5 тыс. рублей из средств бюджета Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района. Исполнение муниципальной программы в 2023 году составило 100 % или 1 113,5 тыс. рублей от утвержденного финансирования.

Запланированные к реализации мероприятия выполнены в полном объеме. Основными результатами программы являются достигнутые показатели:

- количество летних дворовых площадок- 8 шт.;

- количество проведённых мероприятий военно-патриотической направленности - 140 шт.;

- количество проведённых мероприятий акций, профилактических бесед, направленных на пропаганду здорового образа жизни - 110 шт.

Фактические затраты на реализацию муниципальной программы соответствуют ожидаемому непосредственному результату: повышению уровня гражданского и патриотического воспитания молодых граждан, улучшению здоровья молодого поколения, снижение темпов распространения наркомании и алкоголизма в молодежной среде, развитию социальной инфраструктуры для молодежи, рост общественно-политической и деловой активности молодежи, снижение темпов роста безнадзорности среди детей и подростков.

В целом по программе, степень достижения значений целевых показателей за 2023 год составила 1,0, степень соответствия запланированному уровню затрат – 1,0 и степень реализации основных мероприятий 1,0. Согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы реализация программы составляет 1,0 и оценивается как высокая.

**Муниципальная программа «Развитие культуры»**

Муниципальная программа «Развитие культуры» утверждена постановлением администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 28 декабря 2021 г. № 1125.

Координатор муниципальной программы – отдел по общим и организационным вопросам администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района.

Общий объем финансирования по программе на 2023 год составляет 70 611,9 тыс. рублей из средств бюджета Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района. Исполнение муниципальной программы за 2023 год составило 99,9 % или 70 529,6 тыс. рублей от утвержденного финансирования.

Муниципальная программа «Развитие культуры» включает следующие подпрограммы:

1) организация досуга и предоставление услуг организациями культуры: объем финансирования – 54 233,4 тыс. руб., исполнение подпрограммы – 54 151,1 тыс. руб., что составляет 99,9 %. Согласно методике оценки эффективности реализации подпрограммы составляет 1,0 и оценивается как высокая.

2) библиотечное обслуживание населения: объем финансирования – 16 378,5 тыс. руб., исполнение подпрограммы – 16 378,5 тыс. руб., что составляет 100,0 %. Согласно методике оценки эффективности реализации подпрограммы составляет 1,0 и оценивается как высокая.

Запланированные к реализации мероприятия выполнены в полном объеме. Основными результатами программы являются достигнутые показатели:

- количество клубных формирований и кружков, работающих в муниципальных учреждениях культуры-56 штук;

-количество жителей, участвующих в работе клубных формирований и кружков- 2609 человек;

- количество зрителей киносеансов- 30 621 человек;

-количество пользователей библиотек-13 225 человек;

- количество документовыдач в библиотеках- 285 664 штук;

-количество мероприятий, проведённых учреждениями культуры - 849 штук;

-количество жителей, посещающих мероприятия – 219 259 человек.

Фактические затраты на реализацию муниципальной программы соответствуют ожидаемому непосредственному результату – выполнение муниципальных заданий получателями субсидий МАУК «Усть-Лабинский городской Дом культуры» Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района, МАУК «Центр кино и досуга «Знамя», библиотеками Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района.

В целом по программе, степень достижения значений целевых показателей за 2023 год составила 1,0, степень соответствия запланированному уровню затрат – 1,0 и степень реализации основных мероприятий 1,0. Согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы составляет 1,0 и оценивается как высокая.

**Муниципальная программа «Оказание мер социальной поддержки граждан, проживающих на территории поселения»**

Муниципальная программа «Оказание мер социальной поддержки граждан, проживающих на территории поселения» утверждена постановлением администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района» от 29.12.2021 года № 1142.

Координатор муниципальной программы – финансовый отдел Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района.

Финансирование по программе предусмотрено полностью за счет средств бюджета Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района и составляет 2140,3 тыс. рублей, исполнение муниципальной программы составило 2140,3 тыс. рублей или 100,0 % от утвержденного финансирования.

Муниципальная программа включает следующие подпрограммы:

1. Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям населения.

В рамках реализации подпрограммы осуществлено выполнение следующих мероприятий:

- мероприятия по оказанию социальной поддержки отдельным категориям населения (дополнительная выплата гражданам, ушедшим на пенсию с муниципальной службы – 84 выплаты) 1568,3 тыс. рублей.

По подпрограмме, степень достижения значений целевых показателей за 2023 год составила 1,0, степень соответствия запланированному уровню затрат – 1,0 и степень реализации основных мероприятий 1,0. Согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы реализация программы составляет 1,0 и оценивается как высокая.

2. Мероприятия по оказанию социальной поддержки граждан:

- оказание адресной социальной помощи (денежные выплаты людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию (малоимущие), на лечение, пострадавшим от пожара – 13 выплат) 250,0 тыс. рублей;

- выплата за особые заслуги перед городским поселением (единовременная выплата гражданам, удостоенным звания Почетный гражданин города Усть-Лабинска 14 выплат) 322,0 тыс. рублей.

По подпрограмме, степень достижения значений целевых показателей за 2023 год составила 1,0, степень соответствия запланированному уровню затрат – 1,0 и степень реализации основных мероприятий 1,0. Согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы реализация программы составляет 1,0 и оценивается как высокая.

Мероприятия, предусмотренные программой выполнены в полном объеме. Целевые показатели (индикаторы) реализации программы достигнуты полностью.

В целом по программе, степень достижения значений целевых показателей за 2023 год составила 1,0, степень соответствия запланированному уровню затрат – 1,0 и степень реализации основных мероприятий 1,0. Согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы реализация программы составляет 1,0 и оценивается как высокая.

**Муниципальная программа «Оказание мер социальной поддержки на приобретение (строительство) жилья»**

Муниципальная программа «Оказание мер социальной поддержки на приобретение (строительство) жилья» утверждена постановлением администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 29 декабря 2023 г. № 1244 «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 29 декабря 2021 г. № 1175 «Об утверждении муниципальной программы «Оказание мер социальной поддержки на приобретение (строительство) жилья».

Координатор муниципальной программы – отдел по управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района.

В ходе реализации муниципальной программы «Оказание мер социальной поддержки на приобретение (строительство) жилья»» в рамках которой Усть-Лабинское городское поселение Усть-Лабинского района обязано обеспечить социальную выплату молодым семьям на приобретение (строительство) жилья.

Общий объем финансирования по программе составил 18 655,1 тыс. рублей, в том числе 4 754,8 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета; 3 826,5 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета; 10 073,7 тыс. рублей за счет средств бюджета Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района.

Исполнение программы составило 18 654,9 тыс. рублей (100%):

- исполнение за счет средств федерального бюджета 3 826,5 тыс. рублей (100%);

- исполнение за счет средств краевого бюджета 4 754,8 тыс. рублей (100%);

- исполнение за счет средств бюджета Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района 10 073,6 тыс. рублей (100%).

Выплаты за счет софинансирования были предоставлены на улучшение жилищных условий 5 молодым семьям на общую сумму 18 654,9 тыс. рублей.

Степень достижения целевого показателя «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья» в 2023 году – 1.

Степень соответствия запланированному уровню затрат – 1, степень реализации основных мероприятий согласно методике оценки эффективности – 1.

Согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья» эффективность программы составляет 1 и признается высокой.

**Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта»**

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта» утверждена постановлением администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 28 декабря 2021 г. № 1126.

Координатор муниципальной программы – отдел по общим и организационным вопросам администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района.

Общий объем финансирования по программе в 2023 году составляет 22 158,0 тыс. рублей из средств бюджета Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района. Исполнение муниципальной программы в 2023 году составило 99,4 % или 22 021,1 тыс. рублей от утвержденного финансирования.

Запланированные к реализации мероприятия выполнены в полном объеме. Основными результатами программы являются достигнутые показатели:

- количество проведенных мероприятий – 113 шт.;

- количество жителей, принявших участие в мероприятиях – 24 839 человек.

Фактические затраты на реализацию муниципальной программы соответствуют ожидаемому непосредственному результату – выполнение муниципального задания получателем субсидии МБУС «Усть-Лабинский городской спортивный центр «Кубань» Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района. Они способствовали повышению уровня удовлетворенности населения Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и массового спорта.

В целом по программе, степень достижения значений целевых показателей за 2023 год составила 1,0, степень соответствия запланированному уровню затрат – 0,99 и степень реализации основных мероприятий 1,0. Согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы реализация программы составляет 1,0 и оценивается как высокая.

**Муниципальная программа «Благоустройство территорий**

**Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района»**

Муниципальная программа «Благоустройство территорий Усть-Лабинского городского поселения» на 2018-2024 гг» утверждена постановлением администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 13.09.2017 г. № 660 (с изменениями от 29.12.2022 г. № 987, от 17.02.2023 № 103, от 29.03.2023).

Координатор муниципальной программы – отдел капитального строительства администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района.

Общий объем финансирования в 2023 году по программе составил 51 388,7 тыс.руб., в т.ч.:

- средства Федерального бюджета 42 808,1 тыс.руб.;

- средства краевого бюджета 1 783,7 тыс.руб.;

- средства местного бюджета 6 796,9 тыс.руб.

Основное мероприятие, запланированные на 2023 год, выполнено в полном объеме – осуществлено благоустройство общественной территории по ул. Ленина от ул. Красной до ул. Вокзальная (четная сторона).

Освоение средств в целом по программе на 01.01.2024 г. составило 51 388,7 тыс.руб. или 100%.

Основным результатом программы является благоустроенная общественная территория. Данной муниципальной программой подпрограммы не предусмотрены.

В целом по программе, степень достижения значений целевых показателей за 2023 год составила 1,0, степень соответствия запланированному уровню затрат – 1,0 и степень реализации основных мероприятий 1,0. Согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы реализация программы составляет 1,0 и оценивается как высокая.

**Муниципальная программа «Противодействие коррупции»**

Муниципальная программа «Противодействие коррупции» утверждена постановлением администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 27 декабря 2021 г. № 1107 «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие коррупции» (с изменением от 29 декабря 2023 г. № 1240).

Координатор муниципальной программы – Юридический отдел администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района.

Общий объем финансирования по программе в 2023 году составил 12 тыс. руб. (средства местного бюджета). Исполнение муниципальной программы составило 100 % или 12 тыс. руб. Денежные средства направлены на организацию мероприятий по профессиональному развитию в области противодействия коррупции для муниципальных служащих.

Основными результатами программы являются:

- количество муниципальных служащих, прошедших обучение (повышение квалификации) по антикоррупционным программам.

В 2023 году запланировано обучение 1 муниципального служащего. Фактическое исполнение на конец 2023 года – 1 муниципальный служащий прошел обучение по антикоррупционным программам.

В целом по программе, степень достижения значений целевых показателей за 2023 год составила 1,0, степень соответствия запланированному уровню затрат – 1,0 и степень реализации основных мероприятий 1,0. Согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы реализация программы составляет 1,0.

**Муниципальная программа «Финансовая поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций»**

Муниципальная программа «Финансовая поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций» утверждена постановлением администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 29.12.2021 года № 1143.

Координатор муниципальной программы – финансовый отдел Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района.

Финансирование по программе предусмотрено полностью за счет средств бюджета Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района и составляет 520,0 тыс. рублей, исполнение муниципальной программы составило 520,0 тыс. рублей или 100,0 % от утвержденного финансирования.

В рамках муниципальной программы по результатам проведения конкурса, осуществлена финансовая поддержка трем социально-ориентированным организациям (обществам), расположенным и функционирующим на территории Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района. Данные мероприятия направлены на оказание финансовой поддержки социально-ориентированным организациям, в целях выполнения уставной деятельности данных обществ, расширения возможности проведения большего количества мероприятий для членов данных обществ.

Мероприятия, предусмотренные программой выполнены в полном объеме. Целевые показатели (индикаторы) реализации программы достигнуты полностью.

В целом по программе, степень достижения значений целевых показателей за 2023 год составила 1,0, степень соответствия запланированному уровню затрат – 1,0 и степень реализации основных мероприятий 1,0. Согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы реализация программы составляет 1,0 и оценивается как высокая.

**Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»**

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» утверждена постановлением администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 29.12.2021 г. № 1171 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы».

Координатор муниципальной программы – отдел по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации   
Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района.

Общий объем финансирования по программе составил 70,0 тыс. руб. (средства местного бюджета). Исполнение муниципальной программы составило 100 % или 70 тыс. руб.

В рамках данной программы за 2023 г. были выполнены следующие работы:

- Актуализация проектов организации дорожного движения (дислокация дорожных знаков и дорожной разметки) на автомобильных дорогах общего пользования Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района.

В целом по программе, степень достижения значений целевых показателей за 2023 год составила 1,0, степень соответствия запланированному уровню затрат – 1,0 и степень реализации основных мероприятий 1,0. Согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы реализация программы составляет 1,0 и оценивается как высокая.

**Муниципальная программа**

**«Обеспечение жильем граждан, нуждающихся в жилых помещениях»**

Муниципальная программа «Обеспечение жильем граждан, нуждающихся в жилых помещениях» утверждена постановлением администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 29 декабря 2021 г. № 1176 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем граждан, нуждающихся в жилых помещениях».

Координатор муниципальной программы – отдел по управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района.

В ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем граждан, нуждающихся в жилых помещениях» в рамках которой Усть-Лабинское городское поселение Усть-Лабинского района обязано обеспечить жильем граждан, предоставляемым по договорам социального найма, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилом помещении.

Объем средств, выделяемых из бюджета Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района на финансирование программы составил 90,0 тыс. руб. Выделенной суммы денежных средств не хватает на приобретение или реконструкцию соответствующего жилья.

Выполнение целевого показателя «Количество приобретенных жилых помещений для малоимущих граждан, состоящих на учете в администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» в 2023 году имеет нулевое значение.

Исполнение муниципальной программы «Обеспечение жильем граждан, нуждающихся в жилых помещениях» составляет – 0 %.

По программе степень достижения значений показателей за 2023 год составила 0, степень соответствия запланированному уровню затрат – 0, степень реализации основных мероприятий согласно методике оценки эффективности – 0.

Согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем граждан, нуждающихся в жилых помещениях» эффективность составляет 0 и оценивается как неудовлетворительная.

**Муниципальная программа**

**«Осуществление экологического просвещения, организации экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами»**

Муниципальная программа «Осуществление экологического просвещения, организации экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами» утверждена постановлением администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 29.12.2021 г. № 1177 «Об утверждении муниципальной программы «Осуществление экологического просвещения, организации экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами».

Координатор муниципальной программы – отдел по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации   
Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района.

В рамках реализации муниципальной программы «Осуществление экологического просвещения, организации экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами» объем финансирования на 2023 год составлял – 10,0 тыс. руб. за счет средств бюджета Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района. Денежные средства были заложены на изготовление печатной продукции.

В связи с отсутствием необходимости проведения мероприятий по реализации муниципальной программы, денежные средства были перераспределены на иные цели.

Исполнение муниципальной программы «Осуществление экологического просвещения, организации экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами» составляет – 0 %.

**Муниципальная программа**

**«Развитие объектов благоустройства на территории поселения»**

Муниципальная программа «Развитие объектов благоустройства» утверждена постановлением администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 29.12.2021 г. № 1172 (с изменениями от 29.12.2022 № 988, от 28.12.2023 № 1227).

Координатор настоящей муниципальной программы – отдел капитального строительства администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района. Программой наличие подпрограмм не предусмотрено.

Общий объем финансирования в 2023 году по программе в целом составил 20 066,6 тыс.руб., исполнение составило 20 066,6 тыс.руб. или 100 %. Из них 18 000,0 тыс. руб. – дотация победителям федерального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика. Все указанные средства предусмотрены были и освоены по разделу «Прочее благоустройство».

В рамках муниципальной программы были выполнены следующие работы, общей стоимостью 20 066,6 тыс.руб.:

- проведена проверка сметной стоимости объекта благоустройства общественной территории;

- выполнены работы по изготовлению трехмерной модели объекта благоустройства;

- оказаны услуги по проведению строительного контроля;

- разработана предпроектная и проектная документация по благоустройству парковой зоны;

- разработан дизайн-проект;

- выполнены монтаж административно-хозяйственного и производственно-хозяйственного объектов;

- выполнен монтаж металлоконструкций;

- выполнено покрытие площадок;

- осуществлена поставка парковых шезлонгов;

- выполнено приобретение и монтаж перильного ограждения;

- выполнено приобретение и монтаж питьевых фонтанчиков;

- выполнено ограждение волейбольной площадки;

- выполнен монтаж спортивного оборудования;

- выполнены работы по увеличению площадки под сцену.

Основными результатами программы являются:

- парковая зона озера Копытце оснащена шезлонгами, питьевыми фонтанчиками, административно-хозяйственными и производственно-хозяйственными объектами, спортивным оборудованием, ограждением волейбольной площадки, металлоконструкциями;

- осуществлен строительный контроль по всем необходимым работам;

- проведена проверка сметной стоимости объекта благоустройства общественной территории;

- разработана предпроектная и проектная документация;

- выполнены работы по изготовлению трехмерной модели объекта благоустройства.

Согласно типовой методике оценки эффективности реализации муниципальной программы к Порядку принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района:

- степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1;

- степень соответствия запланированному уровню расходов (затрат) составила 1;

- степень достижения целевых показателей муниципальной программы равен 1;

- эффективность реализации муниципальной программы в целом составила 1 (высокая).

**Муниципальная программа**

**«Поддержка работоспособности объектов коммунальной инфраструктуры»**

Муниципальная программа «Поддержка работоспособности объектов коммунальной инфраструктуры» утверждена постановлением администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 29.12.2021 г. № 1168 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка работоспособности объектов коммунальной инфраструктуры».

Координатор муниципальной программы – отдел по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации   
Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района.

Общий объем финансирования по программе составил 549,3 тыс. руб. (средства местного бюджета). Исполнение муниципальной программы составило 36,4% или 200,0 тыс. руб.

В рамках данной программы за 2023 г. были выполнены следующие работы:

- Прочистка наружных трубопроводов фекальной канализации с очисткой канализационных колодцев.

В целом по программе, степень достижения значений целевых показателей за 2023 год составила 0,83, степень соответствия запланированному уровню затрат – 0,36 и степень реализации основных мероприятий 0,5. Согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы эффективность реализации программы составляет 0,84 и признается средней.

**Муниципальная программа**

**«Энергосбережение и повышение энергетической**

**эффективности на территории Усть-Лабинского**

**городского поселения Усть-Лабинского района»**

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района» утверждена постановлением администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 28.07.2023 г. № 533 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района».

Координатор муниципальной программы – отдел по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации   
Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района.

В рамках реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района» объем финансирования на 2023 год составлял – 80,0 тыс. руб. за счет средств бюджета Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района. Денежные средства были заложены на приобретение и установка новых светодиодных ламп в сквере по ул.Ленина.

В связи с отсутствием необходимости проведения мероприятий по реализации муниципальной программы, денежные средства были перераспределены на иные цели.

Исполнение муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района» составляет – 0 %.

Начальник финансового отдела Е.С. Руденко