**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района в 2021 году.**

**Общие сведения о муниципальных программах Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района**

 Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района за 2021 год (далее – Сводный доклад) подготовлен в соответствии с постановлением администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 18 сентября 2014 года № 397 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района» (далее – Порядок).

В соответствии с Порядком координаторами муниципальных программ предоставлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ по итогам 2021 года. Все муниципальные программы оценивались с учетом достижения планируемых значений целевых индикаторов, предусмотренных программами.

Оценка эффективности программ проводится по критериям:

достижение целевых показателей;

освоение средств местного бюджета, средств федерального и краевого бюджетов;

выполнение мероприятий, предусмотренных программой;

выполнение показателей запланированных индикаторов.

Общий объем финансирования по действующим муниципальным программам в 2021 году составил 271377,7 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета 26832,4 тыс. рублей;

средства краевого бюджета 90810,4 тыс. рублей;

средства местного бюджета 153734,9 тыс. рублей.

Исполнение программных мероприятий (по предоставленным отчетам) составило 251568 тыс. руб. – 92,7 % от утвержденных плановых показателей, в том числе:

исполнение за счет средств федерального бюджета 26832,4 тыс. рублей (100%);

исполнение за счет средств краевого бюджета 75986,9 тыс. рублей (83,7%);

исполнение за счет средств местного бюджета 148748,7 тыс. рублей (96,7%).

**Муниципальная программа «Муниципальное управление»**

Муниципальная программа «Муниципальное управление» утверждена постановлением администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 25 декабря 2020 года № 966.

Координатор муниципальной программы – отдел по общим и организационным вопросам администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района.

Общий объем финансирования по программе на 2021 год составляет 2814,0 тыс. рублей из средств бюджета Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района. Исполнение муниципальной программы за 2021 год составило 97,3 % или 2738,9 тыс. рублей от утвержденного финансирования.

Запланированные к реализации мероприятия выполнены в полном объеме. Основными результатами программы являются достигнутые показатели:

- количество выплат председателям квартальных, домовых комитетов;

- количество публикаций официальных материалов в средствах массовой информации на территории Усть-Лабинского городского поселения;

- полное оказание услуг по технической поддержке и обеспечению бесперебойной работы web-сайта в сети Интернет, находящийся по адресам http://gorod-ust-labinsk.ru и город-усть-лабинск.рф

- оказание услуги связи, услуги связи в сети передачи данных и иные услуги технологически неразрывно связанные с указанными услугами и направленные на повышение их потребительской ценности (услуги связи: доступ в сеть «Интернет»).

Фактические затраты на реализацию муниципальной программы соответствуют ожидаемому непосредственному результату. Они способствовали организации деятельности органов ТОС, направленной на удовлетворение потребностей населения, информированию населения о деятельности органов местного самоуправления Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района, других структур, обеспечивающих жизнедеятельность населения, о выборах и референдумах различных уровней, обеспечению функционирования и развития информационных систем, информационных ресурсов органов местного самоуправления Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района, обеспечению оптимальных условий хранения и отправки информации о деятельности органов местного самоуправления в целях реализации прав граждан.

 В результате эффективность реализации муниципальной программы «Муниципальное управление» оценивается как соответствующая запланированной.

**Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом»**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 30.12.2020 №1007 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом».

Ответственный исполнитель: Отдел по управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» включает в себя следующие подпрограммы:

1. Приобретение и содержание имущества казны*.*

2. Управление муниципальным имуществом, связанное с оценкой недвижимости, признанием прав и регулированием отношений по муниципальной собственности.

В рамках реализации муниципальной программы «Управление муници­пальным имуществом» на подпрограмму «Управление муниципальным имуще­ством, связанное с оценкой недвижимости, признанием прав и регулированием отношений по муниципальной собственности» объем финансирования на 2021 год составлял - 3 075 198,65 руб. за счет средств бюджета Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района. Фактически израсходовано из бюджета – 2 665 596,25 руб. Сумма экономии в раз­мере 409 602,40 руб. образовалась в связи с расторжением по соглашению сторон следующих муниципальных контрактов:

* муниципальный контракт от 04.10.2021 г. № 35Ю/21-91 на сумму 196 686,17 руб. исполнителем является ГБУКК «Краевая техническая инвентариза­ция - Краевое БТИ;
* муниципальный контракт от 08.11.2021 г. № 35Ю/21-103 на сумму 133 266,01 руб. исполнителем является ГБУКК «Краевая техническая инвентариза­ция - Краевое БТИ.

 В 2020 году объем финансирования муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» составлял – 1 677 500,00 руб., а в 2021 году объем финансирования составил - 3 075 198,65 руб.

Увеличение объема финансирования в 2021 году связано с потребностью выполнения кадастровых работ по формированию земельных участков, увеличению работ по оценке муниципального имущества для дальнейшей продажи, аренды, для их использования на безвозмездной основе.

Фактическое использование денежных средств 2020 году составило – 1 319 692,58 руб., а в 2021 году – 2 665 596,25 руб.

В виду потребности увеличения работ в 2021 году тем самым увеличилось и фактическое использование денежных средств.

Исполнение муниципальной программы «Управление муници­пальным имуществом» составляет 86,7%:

по подпрограмме: приобретение и содержание имущества казны составляет – 100 %;

по подпрограмме: управление муниципальным имуще­ством, связанное с оценкой недвижимости, признанием прав и регулированием отношений по муниципальной собственности составляет – 80,4 %.

Эффективность реализации программы «Управление муници­пальным имуществом» считается неудовлетворительной.

 **Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения»**

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения» утверждена постановлением администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 28.12.2020 г. № 992 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения».

Координатор муниципальной программы – Отдел по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района.

Общий объем финансирования по программе составил 4054,9 тыс. руб. (средства местного бюджета). Исполнение муниципальной программы составило 99,3% или 4025,3 тыс. руб.

В рамках данной программы за 2021 г. были выполнены следующие подпрограммы:

*Подпрограмма «Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время»:*

Изготовлены стационарные информационные щиты, печатная продукция.

*Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»:*

Выполнены работы по техническому обслуживанию оборудования экстренного оповещения. По соглашению переданы полномочия на содержание и организацию деятельности ЕДДС на территории поселения.

*Подпрограмма «Проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности»:*

Проведено техническое обслуживание пожарных гидрантов ПГ-Н2, расположенных на водопроводных сетях г. Усть-Лабинска. Осуществлены монтаж и поставка пожарных гидрантов.

*Подпрограмма «Поисковые и аварийно-спасательные учреждения (расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений»:*

По соглашению переданы полномочия на содержание и организацию деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований.

*Подпрограмма «Мероприятия по укреплению правопорядка, профилактике правонарушений, усилению борьбы с преступностью»:*

Выполнены работы по техническому обслуживанию систем видеонаблюдения. Изготовлены стационарные информационные щиты, печатная продукция.

*Подпрограмма «Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма»:*

Выполнены работы по техническому обслуживанию оборудования систем автономного наружного видеонаблюдения. Оказаны телематические услуги связи и услуги связи по передаче данных систем видео наблюдения.

*Подпрограмма «Создание системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности на воде»:*

Изготовлены стационарные информационные щиты, печатная продукция.

 Эффективность реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения» оценивается как неудовлетворительная.

**Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства»**

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства» на 2021 год утверждена постановлением администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 28.12.2020 №991.

Координатор муниципальной программы – Отдел по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района.

Общий объем финансирования в 2021 году по программе составил 52 136,2 тыс.руб. (исполнение на 01.01.2022 г. составило 87,5%), в т.ч.:

- **по подпрограмме «Реализация мероприятий в сфере дорожного хозяйства»** - 52 110,0 тыс.руб. (исполнение на 01.01.2022 составило 83,5 %). Средства бюджета Краснодарского края по подпрограмме составили 42 314,6 тыс.руб., средства местного бюджета 9 795,6 тыс.руб.

**- по подпрограмме «Обеспечение безопасности дорожного движения»** - 26,0 тыс.руб. (средства местного бюджета), исполнение на 01.01.2022 составило 100%.

**По подпрограмме** «Реализация мероприятий в сфере дорожного хозяйства» выполнены следующие работы:

Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог.

Осуществление строительного контроля по 5 объектам.

Изготовление проектной документации по реконструкции автомобильных дорог.

Изготовление инженерно-экологического отчета.

Разработка проектной документации по 5 объектам (автомобильным дорогам).

Выполнение инженерных изысканий для разработки ПСД.

Изготовление проектно-сметной и проектной документации

**На условиях краевого софинансирования выполнен ремонт тротуаров по улицам:**

 Горького, Заводская, Клепикова, Красноармейская, Ладожская, Островского, Пионерская, Позиционная, Пушкина, Трудовая, Энгельса. А так же выполнен ремонт автомобильных дорог по ул.Октябрьская и ул.Красноармейская

**По подпрограмме** «Обеспечение безопасности дорожного движения»: осуществлена установка искусственных дорожных неровностей.

Основными результатами программы являются:

- проведенный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог;

- осуществлен строительный контроль;

- изготовлена проектная документация по реконструкции автомобильных дорог;

- изготовлены инженерно-экологические отчеты;

- разработана проектная и проектно-сметная документация;

- выполнены инженерные изыскания для разработки ПСД;

- на условиях краевого софинансирования осуществлен ремонт дорог и тротуаров.

 Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства» оценивается как неудовлетворительная.

**Муниципальная программа «Оказание поддержки развития**

**малого и среднего предпринимательства»**

Муниципальная программа «Оказание поддержки развития малого и среднего предпринимательства» утверждена постановлением администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 9 декабря 2020 г. № 895 «Об утверждении муниципальной программы «Оказание поддержки развития малого и среднего предпринимательства».

 Координатор муниципальной программы – отдел торговли и защиты прав потребителей администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района.

 Объем средств выделяемых из бюджета Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района на финансирование программы составил 100 000, 00 рублей (100%).

 В рамках программы были выполнены мероприятия по организации и проведению городских выставочно-ярмарочных мероприятий - оплата за электроэнергию, потребленную в 2021 году на ярмарке выходного дня. Приобретены фасовочные весы, которые используются на ярмарке выходного дня в качестве контрольных весов, приобрели два складных стола и четыре складных скамьи для использования на ярмарке выходного дня для организации социального ряда.

Программа выполнена на 80,3% на сумму 80390,76 в виду того, что контракт на энергоснабжение расторгнут по соглашению сторон после окончательного расчета за потребленную электроэнергию в 2021 году.

 Отклонений значений целевых показателей (индикаторов) на конец отчетного периода нет.

 Эффективность реализации муниципальной программы «Оказание поддержки развития малого и среднего предпринимательства» оценивается как удовлетворительная.

**Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»**

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» утверждена постановлением администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 28.12.2020 г. № 993 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы».

Координатор муниципальной программы – Отдел по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района.

Общий объем финансирования по программе составил 500,0 тыс. руб. (средства местного бюджета). Исполнение муниципальной программы составило 100% или 500,0 тыс. руб.

В рамках данной программы за 2021 г. были выполнены следующие мероприятия:

Выполнены работы по разработке и актуализации проектов организации дорожного движения (дислокации дорожных знаков и дорожной разметки) на автомобильных дорогах общего пользования Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района.

В результате проведенного мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» итоговый показатель, рассчитанный на основе полученных оценок позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы высокой.

**Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»**

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" на 2021 год утверждена постановлением администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 28.12.2020 №990.

Координатор муниципальной программы – Отдел по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района.

Общий объем финансирования муниципальной программы составил 54 143,9 тыс. руб. Исполнение муниципальной программы составило 84,8% или 45937,1 тыс. руб.

**Основные результаты, достигнутые за 2021г.**

В рамках **подпрограммы «Развитие водоснабжения населенных пунктов»** на условиях краевого софинансирования осуществлен капитальный ремонт двух артезианских скважин №21312 и №21313. Разработана проектная документация по объекту «Строительство водозабора производительностью не менее 8000 м3 /сут. в г.Усть-Лабинске».

В рамках **подпрограммы «Развитие водоотведения населенных пунктов»** на условиях краевого софинансирования разработана проектная документация по объекту «Реконструкция канализационного коллектора по ул.Д.Бедного от ул.Коллективной до насосной станции по ул.Д.Бедного в г.Усть-Лабинске».

В рамках **подпрограммы «Мероприятия на обеспечение в целях жилищного строительства земельных участков инженерной инфраструктурой, в том числе предоставленных (предоставляемых) семьям, имеющим трех и более детей, а также под стандартное жилье из быстровозводимых конструкций (по земельным участкам, находящимся в муниципальной собственности, водоснабжение»** на условиях краевого софинансирования осуществлено строительство объекта «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков для многодетных семей в 302 квартале г.Усть-Лабинска (водоснабжение)».

В рамках **подпрограммы** **«Мероприятия на обеспечение в целях жилищного строительства земельных участков инженерной инфраструктурой, в том числе предоставленных (предоставляемых) семьям, имеющим трех и более детей, а также под стандартное жилье из быстровозводимых конструкций (по земельным участкам, находящимся в муниципальной собственности, газоснабжение»** на условиях краевого софинансирования осуществлено строительство объекта «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков для многодетных семей в 302 квартале г.Усть-Лабинска (газоснабжение)».

В рамках **подпрограммы «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры»** (средства местного бюджета) отремонтировано 48 метров водопроводных сетей по ул.Тимирязева на пересечении с ул.Вольной. Выполнены работы по корректировке проектной документации и работы по изготовлению рабочей документации по объекту «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков для многодетных семей в 302 квартале г.Усть-Лабинска (водоснабжение)». Осуществлен ремонт двух водопроводных колодцев на территории Городского парка культуры и отдыха по ул.Ленина, 17. Осуществлены работы (услуги) по строительному контролю по 4 объектам:

 - строительство объекта «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков для многодетных семей в 302 квартале г.Усть-Лабинска (водоснабжение)»;

- строительство объекта «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков для многодетных семей в 302 квартале г.Усть-Лабинска (водоснабжение)»;

- «Капитальный ремонт артезианской скважины №21312, восточный водозабор, г.Усть-Лабинск»;

- «Капитальный ремонт артезианской скважины №21313, восточный водозабор, г.Усть-Лабинск».

Осуществлен ремонт канализационного коллектора по ул.Д.Бедного в районе дома №102. Проведена прочистка трубопроводов фекальной канализации с очисткой канализационных колодцев. Проведен ремонт канализационной сети в Городском парке культуры и отдыха по ул.Ленина, 17.Проведена промывка и прочистка канализационных сетей (ул.Заводская, ул.Воронежская, ул.Дружбы и ул.Ободовского). Осуществлен ремонт подстанции трансформаторной комплектной №76 (10/0,4 Кв) и ремонт трансформатора электрического силового мощностью 180 Кв от подстанции трансформаторной комплектной №76. Проведен технический и авторский надзор по объекту «Строительство объекта: «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков для многодетных семей в 302 квартале г.Усть-Лабинска (газоснабжение)».

Основными результатами программы являются:

- отремонтированные водопроводные сети;

- прочищенные и отремонтированные канализационные сети;

- снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов;

- снижение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры;

- отремонтированы объекты коммунальных сетей (водоснабжение, канализация и объекты электроэнергетики) на территории Городского парка культуры и отдыха;

- проведен капитальный ремонт двух артезианских скважин (на условиях краевого софинансирования);

- разработана проектная документация по строительству водозабора и реконструкции канализационного коллектора на условиях краевого софинансирования);

- осуществлено строительство двух новых объектов – сетей газоснабжения и водоснабжения в 302 квартале восточной части г.Усть-Лабинска к земельным участкам для многодетных семей (на условиях краевого софинансирования).

 В результате эффективность реализации муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" оценивается как неудовлетворительная.

**Муниципальная программа «Проведение мероприятий по благоустройству территории поселения»**

Муниципальная программа «Проведение мероприятий по благоустройству территории поселения» утверждена постановлением администрации
Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района
от 28.12.2020 г. № 989 «Об утверждении муниципальной программы «Проведение мероприятий по благоустройству территории поселения».

Координатор муниципальной программы – Отдел по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района (соисполнитель – отдел капитального строительства администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района).

Общий объем финансирования по программе составил 41530,7 тыс. руб. (средства местного бюджета). Исполнение муниципальной программы составило 96,3 % или 39883,2 тыс. руб. в т.ч.:

*- освоение в рамках реализации мероприятий по уличному освещению 100%,*

*- освоение в рамках прочего благоустройства 84,7%,*

*- подведомственным учреждением МБУ «Город» освоено 100% средств субсидии на выполнение муниципального задания и субсидии на иные цели.*

Основными результатами программы являются:

- бесперебойная работа уличного освещения;

- эффективная санитарная очистка от комаров;

- содержание памятника «Вечный огонь»;

- изготовление и монтаж детского игрового и спортивного оборудования и малых архитектурных форм на 3 детских площадках, в том числе на одной из них обустроено новое покрытие с использованием резиновой крошки и с использованием бетонного основания;

- разработан дизайн-проект для последующего благоустройства общественных территорий;

- разработана проектная документация и проведена проверка сметной стоимости по благоустройству парковой зоны озера Копытце;

- установлена въездная стела «Усть-Лабинск»;

- установлены флажные конструкции на въездной зоне в город со стороны ул.Д.Бедного (дорога на картодром);

- выполнен ряд дополнительных работ по благоустройству Городского парка культуры и отдыха по ул.Ленина, 17 (отремонтирована трехфазная линия уличного освещения, разработана проектная документация и проведена проверка сметной стоимости);

- для благоустройства парковой зоны озера Копытце сделаны подготовительные работы – разработана проектная документация и проведена проверка сметной стоимости;

- по строительству плоскостного фонтана выполнены услуги по строительному контролю;

- разработан дизайн-проект по благоустройству общественной территории по ул.Агаркова (от ул.Ободовского до ул.Красной);

- выполненные работы в рамках муниципального задания силами подведомственного учреждения МБУ «Город».

 В результате эффективность реализации муниципальной программы «Проведение мероприятий по благоустройству территории поселения» оценивается как неудовлетворительная.

**Муниципальная программа «Реализация государственной молодежной политики»**

Муниципальная программа «Реализация государственной молодёжной политики» утверждена постановлением администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 18 декабря 2020 года № 941.

Координатор и ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел по общим и организационным вопросам администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района.

Общий объем финансирования по программе в 2021 году составляет 542,9 тыс. рублей из средств бюджета Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района. Исполнение муниципальной программы в 2021 году составило 100 % или 542,9 тыс. рублей от утвержденного финансирования.

Запланированные к реализации мероприятия выполнены в полном объеме. Основными результатами программы являются достигнутые показатели:

-количество проведённых мероприятий военно-патриотической направленности – 140 шт.;

- количество проведённых молодёжных акций, конкурсов, фестивалей, турслётов и т.п. - 13 шт.;

- количество рейдовых мероприятий по профилактике безнадзорности, правонарушений и других асоциальных проявлений - 75.

Фактические затраты на реализацию муниципальной программы соответствуют ожидаемому непосредственному результату: повышению уровня гражданского и патриотического воспитания молодых граждан; улучшению здоровья молодого поколения, снижение темпов распространения наркомании и алкоголизма в молодежной среде; развитию социальной инфраструктуры для молодежи; рост общественно-политической и деловой активности молодежи; снижение темпов роста безнадзорности среди детей и подростков.

 Эффективность реализации муниципальной программы «Реализация государственной молодёжной политики» оценивается как высокая.

**Муниципальная программа «Развитие культуры»**

Муниципальная программа «Развитие культуры» утверждена постановлением администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 25 декабря 2020 года № 964.

Координатор муниципальной программы – отдел по общим и организационным вопросам администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района.

Общий объем финансирования по программе на 2021 год составляет 52 334,5 тыс. рублей из средств бюджета Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района. Исполнение муниципальной программы за 2021 год составило 98,9 % или 51 735,2 тыс. рублей от утвержденного финансирования.

Запланированные к реализации мероприятия выполнены в полном объеме. Основными результатами программы являются достигнутые показатели:

- количество мероприятий, проведенных отделом по делам молодёжи, культуре, физической культуре и спорту – 27 шт.;

- количество клубных формирований и кружков, работающих в муниципальных учреждениях культуры – 56 шт.;

- количество жителей, участвующих в работе клубных формирований и кружках – 2609 чел.;

- количество мероприятий, проведённых учреждениями культуры – 849 шт.;

- количество зрителей, посещающих мероприятия – 204 760 чел.;

- количество зрителей киносеансов – 31 126 чел.;

Фактические затраты на реализацию муниципальной программы соответствуют ожидаемому непосредственному результату – выполнение муниципальных заданий получателями субсидий МАУК «Усть-Лабинский городской Дом культуры» Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района, МАУК «Центр кино и досуга «Знамя», библиотеками Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района. Они способствовали повышению уровня удовлетворенности населения Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.

 Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие культуры» оценивается как соответствующая запланированной.

**Муниципальная программа «Оказание мер социальной поддержки граждан, проживающих на территории поселения»**

Муниципальная программа «Оказание мер социальной поддержки граждан, проживающих на территории поселения» утверждена постановлением администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района» от 15.12.20220 года № 930.

Координатор муниципальной программы –финансовый отдел Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района.

Финансирование по программе предусмотрено полностью за счет средств бюджета Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района и составляет 1675,4 тыс. рублей, исполнение муниципальной программы составило 1675,4 тыс. рублей или 100,0 % от утвержденного финансирования.

Муниципальная программа включает следующие подпрограммы:

1. Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям населения;

В рамках реализации подпрограммы осуществлено выполнение следующих мероприятий:

- мероприятия по оказанию социальной поддержки отдельным категориям населения (дополнительная выплата гражданам, ушедшим на пенсию с муниципальной службы) 1174,4 тыс. рублей;

 2. Мероприятия по оказанию социальной поддержки граждан:

- оказание адресной социальной помощи (денежные выплаты людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию (малоимущие), на лечение, пострадавшим от пожара) 110,0 тыс. рублей;

- выплата за особые заслуги перед городским поселением (единовременная выплата гражданам, удостоенным звания Почетный гражданин города Усть-Лабинска 17 выплат) 391,0 тыс. рублей.

 Мероприятия, предусмотренные программой выполнены в полном объеме. Целевые показатели (индикаторы) реализации программы достигнуты полностью.

Эффективность реализации муниципальной программы «Оказание мер социальной поддержки граждан, проживающих на территории поселения» оценивается как высокая.

**Муниципальная программа «Оказание мер социальной поддержки на приобретение (строительство) жилья»**

Муниципальная программа «Оказание мер социальной поддержки на приобретение (строительство) жилья» утверждена постановлением администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 15 декабря 2020 года № 930.

 Координатор муниципальной программы – отдел по управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района.

 Общий объем финансирования по программе составил 7 372,8 тыс. рублей, в том числе 2 056,6 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета, 1 334,9 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, 3 981,3 тыс. рублей за счет средств бюджета Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района.

Исполнение программы составило 100%:

- исполнение за счет средств федерального бюджета 1 334,9 тыс. рублей (100%);

 - исполнение за счет средств краевого бюджета 2 056,6 тыс. рублей (100%);

- исполнение за счет средств бюджета Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района 3 981,3 тыс. рублей (100%).

Выплаты за счет софинансирования были предоставлены на улучшение жилищных условий 6 молодым семьям на общую сумму 7 372,7 тыс. рублей

Эффективность реализации муниципальной программы «Оказание мер социальной поддержки на приобретение (строительство) жилья» оценивается как высокая.

**Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта»**

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта» утверждена постановлением администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 26 декабря 2019 года № 1016.

Координатор муниципальной программы – отдел по общим и организационным вопросам администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района.

Общий объем финансирования по программе в 2021 году составляет 18914,9 тыс. рублей из средств бюджета Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района. Исполнение муниципальной программы в 2021 году составило 99,2 % или 18756,1 тыс. рублей от утвержденного финансирования.

Запланированные к реализации мероприятия выполнены в полном объеме. Основными результатами программы являются достигнутые показатели:

- количество проведенных мероприятий – 112 шт.;

- количество жителей, принявших участие в мероприятиях – 24476 человек.

Фактические затраты на реализацию муниципальной программы соответствуют ожидаемому непосредственному результату – выполнение муниципального задания получателем субсидии МБУС «Усть-Лабинский городской спортивный центр «Кубань» Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района. Они способствовали повышению уровня удовлетворенности населения Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и массового спорта.

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта» оценивается как высокая.

**Муниципальная программа «Сохранность земельных ресурсов в черте городского поселения»**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 15.02.2021 №182 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранность земельных ресурсов в черте городского поселения».

Ответственный исполнитель: Отдел по управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района.

В рамках реализации муниципальной программы «Сохранность земельных ресурсов в черте городского поселения»

объем финансирования на 2021 год составлял – 1 000 000, руб. за счет средств бюджета Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района.

Фактически израсходовано из бюджета Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района – 1 000 000,00 руб. (100%)

В 2020 году на муниципальную программы «Сохранность земельных ресурсов в черте городского поселения» денежные средства выделы не были в виду отсутствия потребности.

Выделение денежных средств в 2021 году возникло из-за потребности выполнения работ по рекультивации земель расположенных на территории Усть-Лабинского городского поселения.

Исполнение муниципальной программы «Сохранность земельных ресурсов в черте городского поселения» составляет – 100 %.

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как высокая.

**Муниципальная программа «Финансовая поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций»**

Муниципальная программа «Финансовая поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций» утверждена постановлением администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 16.04.2020 года № 413.

Координатор муниципальной программы – финансовый отдел Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района.

Финансирование по программе предусмотрено полностью за счет средств бюджета Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района и составляет 510,0 тыс. рублей, исполнение муниципальной программы составило 510,0 тыс. рублей или 100,0 % от утвержденного финансирования.

#  В рамках муниципальной программы по результатам проведения конкурса, осуществлена финансовая поддержка трем социально-ориентированным организациям (обществам), расположенным и функционирующим на территории Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района. Данные мероприятия направлены на оказание финансовой поддержки социально-ориентированным организациям, в целях выполнения уставной деятельности данных обществ, расширения возможности проведения большего количества мероприятий для членов данных обществ.

 Мероприятия, предусмотренные программой выполнены в полном объеме. Целевые показатели (индикаторы) реализации программы достигнуты полностью.

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта» оценивается как высокая.

**Муниципальная программа «Разработка комплексной системы коммунальной инфраструктуры Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района на основе документов территориального планирования»**

Муниципальная программа ««Разработка комплексной системы коммунальной инфраструктуры Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района на основе документов территориального планирования» 2021 год утверждена постановлением администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 18.08.2021 №749.

Общий объем финансирования в 2021 году по программе составил 150,0 тыс.руб.

Из двух запланированных на 2021 год мероприятий выполнено 1 – актуализация схемы теплоснабжения жилищного фонда, объектов социальной и бюджетной сферы Усть-Лабинского городского поселения на 2021- 2036 г.г.

Второе запланированное мероприятие «Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения» решено перенести на 2022-2024 годы. В связи с этим на сессии Совета Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района 11.11.2021 г. остаток денежных средств на запланированное, но не выполненное мероприятие был снят с указанной муниципальной программы и перераспределен на иные программы и мероприятия.

Основными результатами программы являются:

- актуализация схемы теплоснабжения

Эффективность реализации муниципальной программы «Разработка комплексной системы коммунальной инфраструктуры Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района на основе документов территориального планирования» оценивается как неудовлетворительная.

**Муниципальная программа «Противодействие коррупции**

**на территории Усть-Лабинского городского поселения**

**Усть-Лабинского района»**

Муниципальная программа «Противодействие коррупции на территории Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района» утверждена постановлением администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района № 375 от 06 апреля 2021 года.

 Координатор муниципальной программы – юридический отдел администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района.

 Объем средств бюджета Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района на финансирование муниципальной программы составил 6,5 тыс. рублей.

Исполнение программы составило:

 - исполнение за счет средств бюджета Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района 6,5 тыс. рублей (100%).

 В рамках муниципальной программы в 2021 году было оплачено приобретение напольной демонстрационной системы.

Эффективность реализации муниципальной программы «Противодействие коррупции на территории Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района» оценивается как высокая.

**Муниципальная программа «Подготовка градостроительной документации»**

Муниципальная программа «Подготовка градостроительной документации» утверждена постановлением администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 05 мая 2021 года № 505 «Об утверждении муниципальной программы «Подготовка градостроительной документации».

 Координатор муниципальной программы – отдел архитектуры и градостроительства администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района (соисполнитель – МКУ Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района «Административно-техническое управление»).

 Общий объем финансирования по программе составил 284,1 тыс. руб. (средства местного бюджета). Исполнение муниципальной программы составило 100% или 284,1 тыс. руб., в т. ч.:

- освоение в рамках реализации мероприятий по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Усть-Лабинского городского поселения – 100%;

- освоение в рамках реализации мероприятий по выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, разрешения на строительство которых выданы до 1 января 2021 года, по внесению изменений в разрешения на строительство, выданные до 1 января 2021 года – 100%;

Основными результатами программы являются:

- внесены изменения в Правила землепользования и застройки Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района;

- выданные разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, разрешения на строительство которых выданы до 1 января 2021 года, внесены изменения в разрешения на строительство, выданные до 1 января 2021 года.

В результате проведенного мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Подготовка градостроительной документации» итоговый показатель, рассчитанный на основе полученных оценок позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы высокой.

**Муниципальная программа «Обеспечение жильем граждан,**

**нуждающихся в жилых помещениях»**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации

 Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 10.09.2021 г. №801 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем граждан, нуждающихся в жилых помещениях».

Ответственный исполнитель: Отдел по управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района.

В ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем граждан, нуждающихся в жилых помещениях» в рамках которой Усть-Лабинское городское поселение Усть-Лабинского района обязана обеспечить жильем граждан, предоставляемым по договорам социального найма, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилом помещении.

В 2020 году данная муниципальная программа не была разработана в связи с отсутствием потребности. В 2021 году Советом Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района было принято решение о разработке и утверждении данной муниципальной программы, а также выделении денежных средств в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей 00 копеек на ее реализацию. Выделенной суммы денежных средств не хватает на приобретение или реконструкцию соответствующего жилья.

Муниципальная программа «Обеспечение жильем граждан, нуждающихся в жилых помещениях» имеет накопительный эффект. Объем финансирования программы увеличен в соответствии с разработанной муниципальной программой на 2022-2024 годы.

Исполнение муниципальной программы «Обеспечение жильем граждан, нуждающихся в жилых помещениях» составляет – 0 %.

Эффективность реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем граждан, нуждающихся в жилых помещениях» оценивается как неудовлетворительная.

**Муниципальная программа «Благоустройство территорий**

**Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района»**

Муниципальная программа «Благоустройство территорий Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района на 2018-2024 гг» утверждена постановлением администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 13.09.2017 №660 (с изменениями от 10.09.2021 №808).

Общий объем финансирования в 2021 году по программе составил 30 181,7 тыс.руб., в т.ч.:

- средства Федерального бюджета 25 497,5 тыс.руб.;

- средства краевого бюджета 1 062,4 тыс.руб.;

- средства местного бюджета 3 621,8 тыс.руб.

Основное мероприятие, запланированное на 2021 год выполнено в полном объеме - благоустройство общественной территории: «Городской парк культуры и отдыха, расположенный по адресу: Краснодарский край, Усть-Лабинский район, г.Усть-Лабинск, ул.Ленина, 17 (1 этап)».

Освоение средств в целом по программе на 01.01.2022 составило 100%.

Основным результатом программы является: благоустройство общественной территории: «Городской парк культуры и отдыха, расположенный по адресу: Краснодарский край, Усть-Лабинский район, г.Усть-Лабинск, ул.Ленина, 17 (1 этап)».

Результат проведенного мониторинга и анализа исполнения мероприятий позволяет сделать вывод о высокой эффективности реализации программы.

Начальник финансового отдела С.А. Никонова